## Таблица_задач1
РАЗДЕЛ | Название | Начало | Окончание | Длительность | Процент_завершения | Ответсвенный | Названия_ресурсов | ОБЪЕКТ_СП | Категория | Уровень_структуры | СДР | Суммарная_задача | Число1
| ПРОИЗВОДСТВО | 1997-10-01 09:00 | 2002-07-26 17:00 | 1257,88 дней? | 0.25 | Петров |  |  |  | 1 | 1 | Да | 0
| ЛЗМ производство | 1998-01-29 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 763 дней? | 0.29999999999999999 | Кузнецов |  |  |  | 2 | 1.1 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-06-11 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 407 дней? | 0.17000000000000001 | Кузнецов |  |  |  | 3 | 1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-06-11 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 342 дней? | 0.02 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.1.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация работы координатора СНД | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 189 дней? | 0.17000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.1.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов (поиск резюме, собеседование, согласование) - чел | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 189 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация офиса координатора по СНД | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 189 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Установка АРМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 189 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник производства | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зам начальника производства по эксплуатации | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на РО | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а № / Зам начальника а | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а № / Зам начальника а | 1998-06-17 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 250 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 253 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.3 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 253 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.3.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.4 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.4.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.4.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.4.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.5 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.5.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.5.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.5.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.1.1.2.6 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | УИ -уполномоченный по изоляции | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Уполномоченный на проведение оанализа | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.6.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Ответственный за допуск к работам | 1998-10-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 157 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 7 | 1.1.1.1.2.6.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Издание распоряжения о назначении ответственных | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.1.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.1.2.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.11 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.12 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.1.2.1.13 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности и формирование заявки | 1999-07-01 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 88 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение работников | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.1.4 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение - Летние | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.4.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение - Зимние | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.4.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Шкафы для хранения | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Сушилки для | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.1.4.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Согласование плана мероприятий по ии последствий аварий () спб | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0.29999999999999999 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.1.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.01 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.1.6 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-01-29 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 763 дней? | 0.33000000000000002 | Кузнецов |  |  |  | 3 | 1.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры | 1998-06-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 283 дней? | 0.73999999999999999 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка штатного расписания для согласования | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.64000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.2.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ спб | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.59999999999999998 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.1.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.3.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней | 1 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.2.1.4.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Комплектование смен/ согласно плана набора | 1998-06-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 261 дней | 0.82999999999999996 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.2.1.5 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Набор ключевого персонала | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 0.80000000000000004 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.1.5.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Формирование смен | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.1.5.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Разворачивание смен - подбор и комплектование - 57 чевек | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0.59999999999999998 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.1.5.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение компетенций персонала | 1998-01-29 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 502 дней? | 0.17999999999999999 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.2.2 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей спб | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование потребности обучения - матрица обучения | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала спб (план обучения - ОК) | 1998-01-29 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 502 дней | 0.13 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.2.2.3 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Обязательное | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-12 18:00 | 219 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.2.3.2 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | оборудование а регенерации | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Практический тренинг | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.6 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.7 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.8 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Ревизия внутренних устройств конного типа | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.9 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Ходный | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.10 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ьная установка, работа ьного ания | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.11 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Инсинератор их отходов | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.12 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Термические окислители | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.2.13 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Техническое | 1998-01-29 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 502 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.2.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.2.2.3.4 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установки глубокой осушки а №, № | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установки нмзкотемпературного разделения а №,№ | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установка дожимных оборудованиеов | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установки осушки этановой фракции №,№ | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установки очистки от сернистых соединений и фракционирования №, № | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.6 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Установки удаления кисго а №, № | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.7 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Реализация системы | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.8 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Участок по обслуживанию межовых коммуникаций, узв учета, ьного хозяйства | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.9 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Современные методы организации работ спб | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.10 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Практическое ознакомление и демонстрация готовности к работе на рабочем месте на пщадке | 1999-04-06 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 41 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 7 | 1.1.2.2.3.4.11 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Аттестация | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.90000000000000002 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Стажировка персонала спб | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.2.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 4 | 1.1.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 4 | 1.1.2.4 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 631 дней? | 0.34000000000000002 | Кузнецов |  |  |  | 3 | 1.1.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка документации | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.14000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.3.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение анализа исходных данных для разработки ТР | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сопоставление норм техногического режима с данными заженными в ПД и РД | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сравнительный анализ данных заженных | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.1.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.1.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.1.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План мероприятий по кализации и ии аварий () спб | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.42999999999999999 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение анализа исходных данных для разработки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование структуры взаимодействия профильных подразделений Общества при ии аварии | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка схемы эвакуации | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сопоставление данных оперативной части на соответствие | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сопоставление данных заженных в на соответствие ПД и РД | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка плана тренировочных занятий по а № | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.1.2.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии чрезвычайных ситуаций | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.3 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии разливов епродуктов | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.4 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация пожарной безопасности | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.5 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация промышленной безопасности | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.1.7 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.3.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На стадию RFSU согласно перечня | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.2.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.7 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.9 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.10 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.11 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.12 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.13 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.14 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.15 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.16 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.17 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.18 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.19 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.20 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.21 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.22 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.23 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.24 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.25 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.26 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.27 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.28 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.29 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.30 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.31 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.32 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.33 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.34 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.35 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.36 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.37 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.38 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.39 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.40 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.41 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.42 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.43 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.44 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.45 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.46 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.47 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.48 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.49 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.50 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.51 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.52 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.53 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.54 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.55 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.56 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.57 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.58 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.59 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.60 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.61 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.62 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Документация | 6 | 1.1.3.2.1.63 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На фазу эксплуатации согласно перечня | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 0.59999999999999998 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование сводной номенклатуры дел, журнав, графиков (включая ОРД) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 4 | 1.1.3.3 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Согласно перечня | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.3.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Документация | 5 | 1.1.3.3.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контроль и сопровождение пуско-наладочных работ () | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней? | 0.12 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.3.4 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контроль проведения всех этапов СМР, выявление замечаний | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.4.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.4.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.4.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Изучение рабочей документации | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.20000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.4.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в выполнени ключевых вех Проекта | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.4.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности для оперативного управления | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.10000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.3.5 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение анием, связью оперативного персонала | 1998-12-16 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 120 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.5.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение помещений оперативного персонала | 1998-12-16 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 120 дней | 0.20000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.5.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 543 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Кузнецов |  | спб |  | 4 | 1.1.3.6 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение производства переносными оанализаторов для нужд структурных подразделений спб | 1998-10-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 543 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.3.6.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период и запуска ьной установки | 1998-10-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 23 дней? | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период приема а | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период эксплуатации | 1999-07-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 348 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение гибкими соединениями (ами) структурных подразделений спб | 1998-10-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 544 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.3.6.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период и запуска ьной установки | 1998-10-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 23 дней? | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период приема а | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период эксплуатации | 1999-07-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 348 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение временным анием (ППУ, гидравлич. ы, пневмо ы и пр) структурных подразделений спб | 1998-10-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 544 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.3.6.3 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период и запуска ьной установки | 1998-10-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 23 дней? | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период приема а | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.3.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | На период эксплуатации | 1999-07-01 09:00 | 2000-10-31 18:00 | 348 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 6 | 1.1.3.6.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.3.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности и формирование заявки | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.7.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация совещаний по планированию работ | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.3.7.2 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.33000000000000002 | Кузнецов |  |  |  | 3 | 1.1.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Применение Процессов Эксплуатационной Цестности на | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.23000000000000001 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 4 | 1.1.4.1 | Да | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Прием-передача смены | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.33000000000000002 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.4.1.1 | Да | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 6р (пульт) | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.1 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 5р (поле) | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.2 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами участков | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.3 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами операторной | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.4 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между начальниками смен | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.5 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.5 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование еженедельного отчета по производству (строительная готовность) | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 6 | 1.1.4.1.1.6 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатационные ы | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Маркировка ания | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0 | Кузнецов |  | спб | Функционал | 5 | 1.1.4.1.3 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности а | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.65000000000000002 | Кузнецов |  | спб |  | 4 | 1.1.4.2 | Да | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 1 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.4.2.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0 | Кузнецов |  | спб |  | 5 | 1.1.4.2.2 | Нет | 1
| Производство хранения и отгрузки готовой продукции - | 1997-10-01 09:00 | 2001-11-30 18:00 | 1088 дней? | 0.22 | Васильев |  |  |  | 2 | 1.2 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-06-11 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 407 дней? | 0.28000000000000003 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-08-26 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 352 дней? | 8.0000000000000002E-2 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация работы координатора СНД | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов (поиск резюме, собеседование, согласование) - чел | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.1.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инженер кат | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инженер кат | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация работы координатора по СНД | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Установка АРМ | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Установка Принтера + резервный | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка формы SOC | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.1.3 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация взаимодействия | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.3.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация ежедневных совещаний (Подрядчики, ) | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.1.3.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация ежедневных совещания | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.1.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на ГУЛ - чел | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зам нач производства по эксплуатации | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зам нач производства по эффективности | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на РО - чел мин | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.3 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а # / зам нач. а | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.3.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а # / зам нач. а | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.3.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.4 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.4.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.4.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на РУ - 4 чел | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.5 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.5.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.5.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.5.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.5.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.6 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.6.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.6.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.6.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.7 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.7.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.7.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.7.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.7.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.2.1.1.2.8 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | УИ -уполномоченный по изоляции (min 0 чел) | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.8.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Уполномоченный на проведение анализ (min 0 чел) | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.8.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Ответсвенный за допуск к работам (мин 0 чел) | 1998-08-26 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 200 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 7 | 1.2.1.1.2.8.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Издание распоряжения о назначении ответственных | 1999-03-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 50 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.1.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение LOTO | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Тики (кол-во 450) | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.1.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Замки (кол-во 400) | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.1.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ираторы задвижек (4) | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.1.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение раций - 5 шт | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.1.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение оанализаторов - 0 шт | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.1.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение ПДУ - 0 шт | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.1.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение ПШ- - 6 шт / ПШ- - 3 шт | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.1.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Документация | 4 | 1.2.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по должностям | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.64000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.1.2.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.77000000000000002 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.11 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.12 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.13 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.14 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.15 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.16 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.1.17 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по видам работ | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.53000000000000003 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.1.2.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 1 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.2.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.53000000000000003 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.1.2.3 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.44 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.55000000000000004 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.2.1.2.3.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности и формирование заявки | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение работников | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.1.4 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение - Летние | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.4.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение - Зимние | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.4.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Шкафы для хранения одежды | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Сушилки | 1998-06-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.1.4.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Согласование пбс | 1998-11-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 145 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.1.5 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка пбс (Подрядная организация) | 1998-11-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 145 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.5.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка плана тренировок | 1998-11-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 145 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Согласование | 1998-11-11 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 298 дней | 2.9999999999999999E-2 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.1.6 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка (Подрядная организация) | 1998-11-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 145 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка плана тренировок | 1998-11-11 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 145 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.6.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.6.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение рабочего персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.6.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внедрение стоп-карт | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.6.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация контроля красных заглушек | 1998-12-22 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 182 дней | 0.14999999999999999 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.1.7 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Наличие перечня красных заглушек со схемами установки | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней | 0.23999999999999999 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.7.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация периодического обхода | 1999-06-02 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 66 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.7.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1999-04-07 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 40 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.1.8 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация совещаний | 1999-04-07 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 40 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.8.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение и внедрение | 1999-04-07 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 40 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.1.8.2 | Нет | 1
| ПЕРСОНАЛ | 1998-09-01 09:00 | 2001-11-30 18:00 | 849 дней? | 0.16 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры | 1998-09-01 09:00 | 2001-11-30 18:00 | 849 дней? | 0.51000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование штатного расписания | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Комплектование/набор персонала в соответствии с новым ШР | 1999-01-12 09:00 | 2000-09-01 18:00 | 428 дней? | 0.32000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.1.2 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Зам начальника производства - ед. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Ведущий инженер - 4 ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Инж кат. - 4 ед. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Техник - ед. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Начальник а - ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Зам начальника а - ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.6 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Начальник участка - 3 ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.7 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Начальник смены - 4 ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.8 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Мастер ПУ - 4 ед | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.9 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Мастер ТУ - 9 ед. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.66000000000000003 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.10 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Рабочие позиции - 39 ед. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.2.11 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Комплектование смен/ согласно плана набора | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней? | 0.75 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.1.3 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Смена А | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.75 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.3.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Смена В | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.75 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.3.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Смена С | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.75 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.3.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Смена D | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней? | 0.75 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.1.3.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.59999999999999998 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Начальника производства | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Зам. начальника производства | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Начальника а | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Зам. Начальника а | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Начальника смены | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Техника | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Вед. инженера технога | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.3.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ операторной | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Мастера операторной | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор ТУ 6р. операторной | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ участка хранения и отгрузки | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Мастера | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Оператор ТУ 6р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Машинист ТК 6р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.5.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Машинист ТК 5р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.5.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Оператор товарный 6 р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.5.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ Участок | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Оператор ТУ 5р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ДИ Оператор ТУ 4р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.6.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист ТН 5р. | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.6.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение доступа работников (рабочие) к документации | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.7 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Получение учетных записей | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.7.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Наличие рабочих мест (Операторная) | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.7.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка АРМ с общим доступом (кол-во 3шт. ) | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.7.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка принтера А4/А3 | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.7.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка принтера А | 1999-02-02 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 300 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.7.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение транспортом на территории пщадки пбс и | 1999-06-01 09:00 | 2000-08-02 18:00 | 306 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.8 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Механический (весипед) | 1999-06-01 09:00 | 2000-08-02 18:00 | 306 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.8.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автомобильный | 1999-06-01 09:00 | 2000-08-02 18:00 | 306 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.8.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение компетенций персонала | 1999-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 515 дней? | 0.02 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.2.9 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор ТУ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист ТК | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист ТН | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор товарный | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник смены | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.1.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.02 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.2 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Техногическое обучение (АБИРОЙ - 8 дней) | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0.63 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Вендорное - лзм | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Криогенные ы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оборудования | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Стендеры | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отбор проб | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное - | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.3 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Криогенные ы | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Оборудования контура высокого давления (-7) | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Оборудования низкого давления (-35) | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Оборудования термостатирования С3Н8 | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Оборудования термостатирования С4Н0 | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ы парка типа НА | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.6 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ы парка типа ГХ | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.7 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Стендеры | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.8 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | одувка | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.9 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Отбор проб | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.10 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Узел учета | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.3.11 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Вендорное - ПГФ | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.4 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Стендер налива ПГФ в ЖД | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.4.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Отбор проб | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.4.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ы парка ПГФ | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.4.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Вендорное - | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.5 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Вендорное - | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ьная установка | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Дизельные генераторы | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.3 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | ная ДТ | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.4 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Противопожарная ная | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Противопожарная ная | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.6 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | БПТГ | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.5.7 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Вендорное ГА (ЛЗМАвтоматизация) | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.2.6 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Тренажерный комплекс | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 7 | 1.2.2.9.2.6.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Стажировка персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Отгрузка - лзм Портовая | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.2.9.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Аттестация | 1999-02-02 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 368 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.2.9.6 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-07-31 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 632 дней? | 0.19 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.2.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка документации согласно утвержденному | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.11 | Васильев |  | пбс | Документация | 4 | 1.2.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.3.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План мероприятий по кализации и ии аварий () | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии чрезвычайных ситуаций | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии разливов епродуктов | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация пожарной безопасности | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация промышленной безопасности | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.1.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.69999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 4 | 1.2.3.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.7 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.9 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.10 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.11 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.12 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.13 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.14 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.15 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.16 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 218 дней | 0.5 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.17 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.18 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.19 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.20 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.21 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.82999999999999996 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.2.22 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 4 | 1.2.3.3 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.7 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.9 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.10 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.11 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.12 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.13 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.14 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.15 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Работы по сливу | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.16 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Безопасное проведение работ по наливу и сливу | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.17 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Безопасное обращение с отходами производства и потребления | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.18 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.19 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-07-31 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.3.20 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование сводной номенклатуры дел, журнав, графиков (включая ОРД) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 4 | 1.2.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.17000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Протоколы совещаний (копии) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Молнии, уроки, извлеченные из происшествий (копии) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Журнал учета микроповреждений | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 5 | 1.2.3.4.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контроль и сопровождение пуско-наладочных работ () | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.98999999999999999 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности для оперативного управления | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.37 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.3.6 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение анием, связью (рациями) оперативного персонала | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.44 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.6.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение помещений оперативного персонала | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.29999999999999999 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.6.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-11-03 09:00 | 2000-11-01 18:00 | 521 дней? | 0.17000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.3.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение гибкими соединениями (ами) структурных подразделений | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.83999999999999997 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.3.7.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | овые среды | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.83999999999999997 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.3.7.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ие среды | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.83999999999999997 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.3.7.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение временным анием (ППУ, гидравлич. ы, пневмо ы и пр) структурных подразделений | 1998-12-22 09:00 | 2000-11-01 18:00 | 486 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.3.7.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ППУ | 1998-12-22 09:00 | 2000-11-01 18:00 | 486 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.3.7.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Гидравлические ы | 1998-12-22 09:00 | 2000-11-01 18:00 | 486 дней? | 0 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.3.7.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Пневмо ы и пр | 1998-12-22 09:00 | 2000-11-01 18:00 | 486 дней? | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс |  | 6 | 1.2.3.7.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.3.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Укомплектование Вед инж МОС (механик - чел) | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение рабочими местами ( АРМ) | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение рабочего персонала взаимодействию с | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация совещания | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация совещания | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.8.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.3.9 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.9.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка чек-листов | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.9.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка графиков | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.9.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.3.9.4 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 588 дней? | 0.33000000000000002 | Васильев |  | пбс |  | 3 | 1.2.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Применение Процессов Эксплуатационной Цестности на | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 588 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 6р (поле) | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.1 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 6р (пульт) | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.2 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами (поле) | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.3 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами (пульт) | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.4 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между начальниками смен | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.5 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование еженедельного отчета по производству | 1998-12-22 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 116 дней? | 0.58999999999999997 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.2.4.1.6 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатационные ы | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.4.2 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Маркировка ания | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.19 | Васильев |  | пбс | Функционал | 4 | 1.2.4.3 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности а | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.13 | Васильев |  | пбс |  | 4 | 1.2.4.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала и пусковых операций | 1998-10-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 66 дней | 1 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.4.4.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности на период приема а | 1999-01-13 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 100 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.4.4.2 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности на период начала и пусковых операций | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.2.4.4.3 | Нет | 0
| Производство лзм - Плзм | 1997-10-01 09:00 | 2001-11-30 18:00 | 1088 дней? | 0.23999999999999999 | Волков |  |  |  | 2 | 1.3 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1997-10-01 09:00 | 2001-05-12 18:00 | 944 дней? | 0.25 | Волков |  |  |  | 3 | 1.3.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-12-01 09:00 | 2001-05-12 18:00 | 640 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация работы координатора СНД | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов (поиск резюме, собеседование, согласование) - чел | 1998-12-23 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 50 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инженер категории | 1998-12-23 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 50 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инженер категории | 1998-12-23 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 50 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.1.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация работы координатора по СНД | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.1.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Установка АРМ | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.2.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Установка Принтера + резервный | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.2.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка формы SOC | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.1.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация взаимодействия | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация ежедневных совещаний (Подрядчики, ТО РиЭ) | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.3.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация ежедневных совещания | 1998-12-23 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 181 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.1.3.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 2001-05-12 18:00 | 610 дней? | 5.9999999999999998E-2 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.1.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на ГУЛ - чел | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.17999999999999999 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зам начальника производства по эксплуатации | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 36 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зам начальника производства по эффективности | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.1.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.2.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.2.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на РО - 3 чел мин | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 36 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а № / Зам начальника а | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 36 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а № / Зам начальника а | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 36 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.3.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник а №3 / Зам начальника а | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 36 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.3.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.4.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подбор кандидатов на РУ - 6 чел | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.17000000000000001 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.5 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.5.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.6 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 2.9999999999999999E-2 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.6.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 2001-03-13 18:00 | 566 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.7 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.7.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 2001-05-12 18:00 | 610 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 6 | 1.3.1.1.2.8 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | УИ -уполномоченный по изоляции (min 4 чел) | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.8.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Уполномоченный на проведение оанализа (min 4 чел) | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.8.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Ответственный за допуск к работам (мин 4 чел) | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 7 | 1.3.1.1.2.8.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Издание распоряжения о назначении ответственных | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-15 18:00 | 120 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.1.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение LOTO | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Тики 500 шт | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.1.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Замки 50 шт | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.1.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Ключи от интерков | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.1.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение раций - 3 шт | 1998-12-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.1.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение оанализаторов - 3 шт | 1999-04-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 132 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.1.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение ПДУ - 85 шт | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.1.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение ПШ- - шт | 1999-04-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 219 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.1.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0.39000000000000001 | Волков |  | лсм | Документация | 4 | 1.3.1.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по должностям | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.1.2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.9 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.10 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.11 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.12 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.13 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.14 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.15 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.16 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.1.17 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.1.2.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 261 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.2.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.23999999999999999 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.1.2.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.9 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.10 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.11 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.12 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.13 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.14 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.15 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.16 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.17 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.18 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.19 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.20 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.21 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.22 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.23 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.24 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.25 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.26 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.27 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.28 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.29 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.30 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.20000000000000001 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.31 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.59999999999999998 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.32 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.33 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.34 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.35 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.36 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 217 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.1.2.3.37 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности и формирование заявки | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение работников | 1999-01-12 09:00 | 2000-04-01 18:00 | 319 дней? | 0.23000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Летние | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Зимние | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Шкафы для хранения одежды | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Сушилки | 1999-01-12 09:00 | 2000-04-01 18:00 | 319 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.1.4.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Вовлеченность персонала в безопасность и охрану труда | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.1.5 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка плана тренировок | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.5.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внедрение стоп-карт | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.5.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация контроля красных заглушек | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.1.6 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Наличие перечня со схемами установки | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.6.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация периодического обхода | 1999-07-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 154 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.6.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1999-01-20 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 204 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.1.7 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка документа | 1999-01-20 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 204 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.7.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение и внедрение | 1999-07-30 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 67 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.1.7.2 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-09-01 09:00 | 2001-11-30 18:00 | 849 дней? | 0.31 | Волков |  | лсм |  | 3 | 1.3.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры Плзм | 1998-09-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 262 дней? | 0.34999999999999998 |  |  |  |  | 4 | 1.3.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование штатного расписания | 1998-09-01 09:00 | 1999-02-01 18:00 | 110 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Комплектование/набор персонала в соответствии с новым ШР | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.41999999999999998 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Зам начальника производства - ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Ведущий инженер - 0 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инженер категории - 5 ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник категории - ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник - 3 ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.34999999999999998 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник а - 3 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Зам начальника а - 3 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник участка - 6 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.14999999999999999 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник смены - 4 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.75 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер Пульт - 4 ед | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.75 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.10 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер Поле - 4 ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.11 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Рабочие позиции - 00 ед. | 1998-09-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 218 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.2.12 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Комплектование смен/ Плзм согласно плана набора | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.1.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Бригада | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Бригада | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Бригада 3 | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Бригада 4 | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.1.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.19 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Производство лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Операторная лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | № лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | № лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.10 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.2.11 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ/РИ Плзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.45000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Производство лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.12 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник производства | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Заместитель начальника производства | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Ведущий инженер | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инженер категории | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник категории | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Операторная лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.92000000000000004 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник смены | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | № лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.14999999999999999 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник а | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Заместитель начальника а | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.54000000000000004 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист оборудованиеных установок 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.51000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических оборудованиеов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.5.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.5.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | № лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.17000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник а | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Заместитель начальника а | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.6.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.69999999999999996 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.7 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.7.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.7.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист оборудованиеных установок 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.7.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.7.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а № лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.69999999999999996 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.8 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.8.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.90000000000000002 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.8.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических оборудованиеов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.8.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.8.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | лзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.9 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник а | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.9.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Заместитель начальника а | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.9.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техник | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.9.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.10 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.10.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.10.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 4 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.10.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических оборудованиеов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.10.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.10.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок № лзм (в составе а лзм) | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.3.11 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.11.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.11.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок 4 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.11.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических оборудованиеов 6 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.11.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов 5 разряда | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.3.11.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение доступа работников (рабочие) к документации | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.2.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Получение учетных записей | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0.5 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Наличие рабочих мест (Операторная + помещения обогрева) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка АРМ с общим доступом (кол-во 50 шт. ) | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка принтера А4/А3 | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка принтера А | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.4.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение транспортом на территории пщадки Плзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.2.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение автомобильным транспортом на территории пщадки Плзм | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-01 18:00 | 20 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение компетенций персонала Плзм | 1998-09-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 610 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.2.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей Плзм | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Оператор техногических установок от 4 до 6 разряда | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических оборудованиеов 6 разряда | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист техногических ов от 5 до 6 разряда | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Машинист оборудованиеных установок 6 разряда | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Мастер | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник смены | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Начальник участка | 1999-01-12 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 210 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.1.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1999-07-15 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 383 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое обучение (0 дней) | 1999-07-15 09:00 | 1999-09-22 18:00 | 50 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Пусковой нагреватель горячего | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Канализационная ная станция | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | КНС солесодержащих сточных вод | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | оборудование Регенерационного а | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Оборудованеи | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ОВАЯ оборудование | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ы (поршневые и центробежные) | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ы высокого давления | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | оборудование избыточного | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Центробежные | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.10 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоматизированная дизельная электтанция; Распределительное устройство 0 кВ. | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.11 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Дизельная электтанция | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.12 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Электрический нагреватель | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.13 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ьная установка открытого типа | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.14 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Воздухоразделительная установка () | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.15 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ы (поршневые и центробежные) | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.16 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | API | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.17 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | оборудование | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.18 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Установка пожароия | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.19 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Печь дожига до | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.20 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | МНОГОХОДОВОЙ ТЕПОБМЕННИК | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.21 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | КОННА L- | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.22 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | НАГРЕВАТЕЛЬ L | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.23 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Комплектная установка подготовки демин. Воды | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.24 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Тепобменник | 1999-09-09 09:00 | 1999-11-17 18:00 | 50 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.2.25 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное ГА | 1999-10-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Тренажерный комплекс (ТК) объектов Плзм | 1999-10-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 327 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 7 | 1.3.2.6.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Стажировка персонала Плзм | 1999-11-04 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 64 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | лзм Портовая | 1999-11-04 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 64 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.2.6.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Аттестация | 1998-09-01 09:00 | 2000-01-27 18:00 | 368 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.2.6.6 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 631 дней? | 8.9999999999999997E-2 | Волков |  |  |  | 3 | 1.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка документации лзм | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 4 | 1.3.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-01-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 174 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.1.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-01-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 174 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.3.1.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1999-01-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 174 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 6 | 1.3.3.1.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План мероприятий по кализации и ии аварий () лзм | 1999-01-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 174 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии чрезвычайных ситуаций | 1999-01-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 174 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План предупреждения и ии разливов епродуктов | 1998-08-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 283 дней? | 0 | Волков |  |  |  | 5 | 1.3.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация пожарной безопасности | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 239 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Декларация промышленной безопасности | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 239 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 262 дней | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | лсм | Документация | 4 | 1.3.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка процедур | 1998-12-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 4 | 1.3.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование сводной номенклатуры дел, журнав, графиков (включая ОРД) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0.13 | Волков |  | лсм | Документация | 4 | 1.3.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Протоколы совещаний (копии) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Молнии, уроки, извлеченные из происшествий (копии) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 348 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Документация | 5 | 1.3.3.4.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контроль и сопровождение пуско-наладочных работ () | 1999-07-02 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 392 дней | 0.98999999999999999 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности для оперативного у Плзм (в кругсуточном режиме) | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.3.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение анием и телефонией оперативного персонала | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.6.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение помещений оперативного персонала | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.6.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.3.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение гибкими соединениями (ами) структурных подразделений Плзм | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.3.7.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | овые среды | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.3.7.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ие среды | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.3.7.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение временным анием (р) структурных подразделений Плзм | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.3.7.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ППУ | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.3.7.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Гидравлические ы | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.3.7.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Пневмо ы и пр. | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм |  | 6 | 1.3.3.7.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 154 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.3.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Укомплектование Ведущим инженером МОС (механик - 3 чел) | 1999-07-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 45 дней? | 0.34999999999999998 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение рабочими местами (3 АРМ) | 1999-07-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 45 дней? | 0.34999999999999998 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение рабочего персонала взаимодействию с ТО РиЭ | 1999-07-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 45 дней? | 0.34999999999999998 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-07-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 154 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация совещания DNR (Daily Notifications Review) | 1999-07-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 154 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация совещания YTT (Yesterday, Today, Tomorrow) | 1999-07-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 154 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-07-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 67 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.8.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.3.9 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.9.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка чек-листов | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.9.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка графиков | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.9.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.3.9.4 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-10-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 349 дней? | 0.25 | Волков |  | лсм | Функционал | 3 | 1.3.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Применение Процессов Эксплуатационной Цестности на Плзм | 1998-10-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 349 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 6р (пульт) | 1998-12-22 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 51 дней | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 5р (поле) | 1998-12-22 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 51 дней | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между операторами ТУ 4р (поле) | 1998-12-22 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 51 дней | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами (поле) | 1998-12-22 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 51 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между мастерами (пульт) | 1998-12-22 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 51 дней? | 1 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Приём-передача смены между начальниками смен | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование еженедельного отчета по производству (ESP) | 1998-12-22 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 291 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 5 | 1.3.4.1.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатационные ы | 1998-10-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 349 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.4.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Маркировка ания | 1998-10-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 349 дней? | 0 | Волков |  | лсм | Функционал | 4 | 1.3.4.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности а Плзм | 1998-10-01 09:00 | 1999-02-01 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 4 | 1.3.4.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала и пусковых операций | 1998-10-01 09:00 | 1999-02-01 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.4.4.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности на период начала и пусковых операций | 1998-10-01 09:00 | 1999-02-01 18:00 | 89 дней | 1 | Волков |  | лсм |  | 5 | 1.3.4.4.2 | Нет | 0
| Центральная заводская лаборатория - | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней? | 0.28000000000000003 | Попов |  |  |  | 2 | 1.4 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 217 дней? | 0.48999999999999999 | Попов |  |  |  | 3 | 1.4.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 4 | 1.4.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.5 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней? | 0.29999999999999999 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.1.1.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности и формирование заявки | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 217 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.1.2 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней? | 0.20000000000000001 | Попов |  |  |  | 3 | 1.4.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры | 1998-06-01 09:00 | 2000-07-30 18:00 | 566 дней? | 0.81000000000000005 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование штатного расписания | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 154 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-01-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 86 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и корректировка ДИ | 1999-05-05 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 86 дней | 0.80000000000000004 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала - согласно плана набора | 1998-06-01 09:00 | 2000-07-30 18:00 | 566 дней? | 0.68000000000000005 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор ключевого персонала | 1998-07-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 197 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование и разворачивание смен - Набор персонала - 6 чел | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней | 0.20000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.1.4.2 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение компетенций персонала | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей | 1999-06-01 09:00 | 1999-10-02 18:00 | 90 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1999-02-02 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 152 дней? | 0.10000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование потребности обучения - матрица обучения | 1999-02-02 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 152 дней? | 0.10000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала (план обучения - ОК) | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 8.0000000000000002E-2 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.20000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.2.3.2 | Нет | 2
ПЕРСОНАЛ | Техническое | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.10000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.2.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.01 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 6 | 1.4.2.2.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Аттестация | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательная стажировка персонала | 1998-11-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 152 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.5 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Стажировка персонала на действующих предприятиях ЛЗМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.2.2.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 5.0000000000000003E-2 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.2.4 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.31 | Попов |  |  |  | 3 | 1.4.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.14999999999999999 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 4 | 1.4.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка руководства по качеству | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 0.5 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка внутренних процедур | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 2.9999999999999999E-2 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.1.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка форм по персоналу, анию, помещениям, стандартным образцам согласно Критериям аккредитации | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.10000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 6 | 1.4.3.1.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 6 | 1.4.3.1.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 6 | 1.4.3.1.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование сводной номенклатуры дел, журнав, графиков (включая ОРД) | 1998-12-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 284 дней? | 0.39000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 4 | 1.4.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в формировании графика аналитического контроля | 1998-12-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 284 дней | 0.10000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование перечня нормативно-технической документации на методики измерений в соответствии с графиком аналитического контроля | 1998-12-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 284 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение поставки нормативно-технической документации на методики измерений | 1998-12-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 131 дней? | 0.40000000000000002 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.2.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование журнав | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 5.0000000000000003E-2 | Попов |  | ЦЗЛ | Документация | 5 | 1.4.3.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в здания | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.98999999999999999 | Попов |  | ЦЗЛ | Функционал | 4 | 1.4.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Ввод в эксплуатацию | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Функционал | 4 | 1.4.3.4 | Нет | 1
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 630 дней? | 0.22 | Попов |  |  |  | 3 | 1.4.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а для и ввода в эксплуатацию | 1998-08-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 216 дней | 0.66000000000000003 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности эксплуатации на период и ввода в эксплуатацию | 1998-08-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 109 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Определение потребности и начала закупок | 1998-11-12 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 100 дней | 1 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности на период и ввода в эксплуатацию | 1998-11-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 152 дней | 0.20000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.1.3 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а для обеспечения бесперебойной деятельности | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 630 дней | 0.26000000000000001 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 4 | 1.4.4.2 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка норм потребления МТР в | 1998-08-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 261 дней | 0.59999999999999998 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.2.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а в части обеспечения МТР в | 1999-08-03 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 66 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.2.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение поставки согласно потребности на период начала и пусковых операций | 1999-12-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 283 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.2.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение Бизнес-Процессов Эксплуатации | 1998-11-03 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 564 дней? | 0.11 | Попов |  | ЦЗЛ | Бизнес-процесс | 4 | 1.4.4.3 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.5 | Попов |  | ЦЗЛ | Бизнес-процесс | 5 | 1.4.4.3.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-12-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 283 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Бизнес-процесс | 5 | 1.4.4.3.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение отчетности | 1999-12-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 283 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Бизнес-процесс | 5 | 1.4.4.3.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение ЛИМС | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 303 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ |  | 5 | 1.4.4.3.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Аккредитация | 2000-01-11 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 254 дней | 0 | Попов |  | ЦЗЛ | Разрешения | 4 | 1.4.4.4 | Нет | 0
| Управление главного технога - УГТ | 1998-06-01 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 935 дней? | 0.22 | Васильев |  |  |  | 2 | 1.5 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 1 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.5.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 1 | Васильев |  | УГТ | Документация | 4 | 1.5.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | УГТ |  | 3 | 1.5.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование Штатного расписания и плана набора персонала УГТ | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.75 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Согласование Штатного расписания | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 154 дней | 1 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно утвержденного графика | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.59999999999999998 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел техногии спб | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | спб |  | 5 | 1.5.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел техногии лзм | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | лсм |  | 5 | 1.5.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел техногии пбс и , | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | пбс |  | 5 | 1.5.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел по управлению техногическими процессами | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.2.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей УГТ, с последующим внедрением индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-02-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 240 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.32000000000000001 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.2.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование потребности обучения - матрица обучения | 1998-10-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 130 дней | 0.5 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.2.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала УГТ | 1998-10-31 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.29999999999999999 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.2.4.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0.90000000000000002 | Васильев |  | УГТ |  | 6 | 1.5.2.4.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 6 | 1.5.2.4.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1998-10-31 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 305 дней | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 6 | 1.5.2.4.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.2.5 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-06-02 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 935 дней? | 8.9999999999999997E-2 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.5.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка документации отдев главного технога (техногия) | 1998-06-02 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 805 дней? | 8.9999999999999997E-2 | Васильев |  | УГТ | Документация | 4 | 1.5.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Общая документация | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней? | 4.0000000000000001E-2 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.1.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПК | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Васильев |  | УГТ | Документация | 6 | 1.5.3.1.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Расчетная мощность ания и установок (Limits Diaram) | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Васильев |  | УГТ | Документация | 6 | 1.5.3.1.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 88 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 6 | 1.5.3.1.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-06-02 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 478 дней | 0.34000000000000002 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.1.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | спб | 1998-06-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 261 дней | 0.59999999999999998 | Васильев |  | спб | Документация | 6 | 1.5.3.1.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | пбс И | 1998-06-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 261 дней | 0.59999999999999998 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.5.3.1.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | лзм | 1998-09-04 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 410 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Документация | 6 | 1.5.3.1.2.3 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Рассрение схем причинно-следственных связей | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 8.0000000000000002E-2 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.1.3 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Причинно-следственные связи спб (приемка) | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | спб | Документация | 6 | 1.5.3.1.3.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.5.3.1.3.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Причинно-следственные связи лзм | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Документация | 6 | 1.5.3.1.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Рассрение сжных контуров регулирования | 1998-10-01 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 391 дней | 0.40999999999999998 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.1.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Описание сжных конутров управления спб | 1998-10-01 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 391 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | спб | Документация | 6 | 1.5.3.1.4.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Описание сжных конутров управления пбс и | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.5.3.1.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Описание сжных конутров управления лзм | 1999-06-01 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 218 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Документация | 6 | 1.5.3.1.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | пбс и - Угрозы в отношении производства, | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.1.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | пбс и - Угрозы в отношении производства, | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0 | Васильев |  | спб | Документация | 6 | 1.5.3.1.5.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | пбс и - Угрозы в отношении производства, | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Документация | 6 | 1.5.3.1.5.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | пбс и - Угрозы в отношении производства, | 1999-01-12 09:00 | 2000-03-31 18:00 | 318 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Документация | 6 | 1.5.3.1.5.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Процесс проактивного мониторинга техногического процесса | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 523 дней? | 0 | Васильев |  |  | Функционал | 5 | 1.5.3.1.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка операционных окон ания спб | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 524 дней | 0 | Васильев |  | спб | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка операционных окон ания лзм | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 524 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка операционных окон ания пбс и | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 524 дней | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проактивный мониторинг показателей процесса | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 524 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка конфигурации базы данных | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 523 дней? | 0 | Васильев |  | спб | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка конфигурации базы данных | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 523 дней? | 0 | Васильев |  | лсм | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка конфигурации базы данных | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 523 дней? | 0 | Васильев |  | пбс | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка конфигурации базы данных | 1999-07-01 09:00 | 2001-07-01 18:00 | 523 дней? | 0 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 6 | 1.5.3.1.6.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1998-10-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 349 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | УГТ | Документация | 4 | 1.5.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1998-10-01 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 219 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1999-08-01 09:00 | 2000-02-01 18:00 | 132 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1999-01-19 09:00 | 1999-08-01 18:00 | 141 дней | 0.40000000000000002 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Настройка ПИД регуляторов | 1999-01-01 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 783 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 4 | 1.5.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Предвариательная настройка ПИД регуляторов | 1999-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 522 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Операционная настройка ПИД регуляторов | 1999-09-01 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 610 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Документация | 5 | 1.5.3.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в разработке тренажера КТК: | 1998-07-21 09:00 | 2000-12-18 18:00 | 630 дней | 0.13 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 4 | 1.5.3.4 | Да | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Готовность КТК спб | 1998-07-21 09:00 | 2000-06-19 18:00 | 500 дней | 0.20000000000000001 | Васильев |  | спб | Функционал | 5 | 1.5.3.4.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Готовность КТК пбс и | 1998-08-11 09:00 | 2000-02-19 18:00 | 400 дней | 0.25 | Васильев |  | пбс | Функционал | 5 | 1.5.3.4.2 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Готовность КТК завода лзм | 1998-09-01 09:00 | 2000-12-18 18:00 | 600 дней | 0 | Васильев |  | лсм | Функционал | 5 | 1.5.3.4.3 | Нет | 2
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-07-01 09:00 | 2001-12-30 18:00 | 914 дней? | 0.25 | Васильев |  |  |  | 3 | 1.5.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-07-01 09:00 | 2001-12-30 18:00 | 915 дней | 0.23000000000000001 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 4 | 1.5.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Участие в разработке / внедрение экранов СОДУ ИУС ПТП (спб / пбс-) | 1998-07-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 327 дней | 0.69999999999999996 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 5 | 1.5.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2001-12-30 18:00 | 654 дней | 0 | Васильев |  | УГТ | Функционал | 5 | 1.5.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а управления | 1998-10-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 587 дней? | 0.33000000000000002 | Васильев |  | УГТ |  | 4 | 1.5.4.2 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала эксплуатации 06 | 1998-10-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 65 дней | 1 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.4.2.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала эксплуатации 07 | 1999-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 65 дней? | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.4.2.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала эксплуатации 08 | 2000-10-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 65 дней | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 5 | 1.5.4.2.3 | Нет | 0
| Служба производственного обеспечения - СПО | 1998-08-01 09:00 | 2002-07-26 17:00 | 1039,88 дней? | 0.23000000000000001 | Петров |  |  |  | 2 | 1.6 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-08-01 08:00 | 2000-08-13 18:00 | 531 дней? | 0.48999999999999999 | Петров |  |  |  | 3 | 1.6.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и сопровождение внедрения процесса СНД | 1998-08-01 08:00 | 2000-08-13 18:00 | 531 дней? | 0.48999999999999999 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка документации | 1998-08-01 08:00 | 2000-03-01 18:00 | 412 дней? | 0.71999999999999997 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1998-08-01 08:00 | 1998-08-31 17:00 | 22 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1998-09-04 08:00 | 1999-03-02 17:00 | 128 дней | 1 | Смирнов |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Руководства по изоляции/ деизоляции ания «» (на стадии утверждения) | 1998-09-04 08:00 | 1998-12-26 18:00 | 82,13 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-03 16:58 | 1998-12-26 18:00 | 82,13 дней? | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подготовить облегченные генпланы спб, пбс, | 1998-10-01 08:00 | 1999-04-01 18:00 | 131,13 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-12-01 08:00 | 1999-03-20 18:00 | 80,13 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-06-01 09:00 | 1999-12-31 10:00 | 153,13 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-04 08:00 | 1998-12-26 18:00 | 82,13 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Руководство по применению матрицы разрешенных операций (/MOPO) | 1998-11-18 09:00 | 2000-03-01 18:00 | 335 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.1.9 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Управление фланцевыми соединениями | 1998-11-03 08:00 | 1999-03-02 18:00 | 86,13 дней | 1 | Петров |  | УГМ |  | 6 | 1.6.1.1.1.10 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-04 08:00 | 1999-04-15 17:00 | 160 дней | 0.80000000000000004 | Попов |  | УГЭ |  | 6 | 1.6.1.1.1.11 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Персонал | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.17000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Набор персонала (4 инженера кат. Координатор наряд-допусков) | 1998-09-04 09:00 | 1999-05-13 18:00 | 180 дней | 0.23999999999999999 | Волков |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.2.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Набор внутреннего тренерского состава для СНД (3 тренера) | 1998-10-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 173 дней | 0.10000000000000001 | Иванов |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.2.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение | 1998-08-01 08:00 | 2000-08-13 18:00 | 531 дней | 0.54000000000000004 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение работников по видам работ повышенной опасности согласно потребности в соответствии с предъявляемыми требованиями (пререквизиты по законодательству) | 1998-09-04 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 346 дней | 0.98999999999999999 | Борисов |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Модуль : Базовый модуль- | 1998-08-01 08:00 | 1998-09-30 17:00 | 43 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Модуль Б: | 1998-08-01 08:00 | 1998-09-30 17:00 | 43 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Консолидация матрицы обучения по ролям СНД | 1998-09-01 08:00 | 1998-12-01 18:00 | 66,13 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности в обучении подразделений | 1998-09-01 08:00 | 1999-12-31 18:00 | 349,13 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Формирование графика обучения* принятого персонала и расписания (помещения забронированы) | 1998-10-01 08:00 | 1999-12-31 18:00 | 327,13 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение укомплектованным помещением для обучения | 1998-09-04 08:00 | 2000-08-11 18:00 | 505 дней | 0.39000000000000001 | Иванов |  | Общие |  | 6 | 1.6.1.1.3.7 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Расчет количества тренеров и помещений (ПК, Принтер,Магнитные доски, флипчарты) | 1998-09-04 08:00 | 1998-09-30 17:00 | 19 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.3.7.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Выделение помещения под обучение | 1999-02-02 08:00 | 1999-03-31 17:00 | 42 дней | 0.5 | Иванов |  | Общие |  | 7 | 1.6.1.1.3.7.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения | 1998-10-20 08:00 | 2000-08-11 18:00 | 473 дней | 0.37 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.3.7.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения для координаторов СНД/РПО (PTW coordinator) | 1999-01-15 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 98 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обучение персонала, задействованного в СНД (спб/пбс) | 1998-10-20 08:00 | 2000-01-06 10:08 | 314,13 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Модуль : "Организация и проведение РПО с применением АИС НД" - внутренний обязательный курс | 1999-04-01 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 43 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения для координаторов СНД/РПО (PTW coordinator) | 1999-06-01 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 43 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения для тренерского состава (train-the-trainer) | 1999-06-02 09:00 | 1999-07-30 18:00 | 43 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения всего персонала внутренними тренерами/консалтинг | 1999-12-18 09:00 | 2000-08-11 18:00 | 169 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Организация учебного полигона https://clk.li/nUrI | 1999-06-01 08:00 | 1999-12-31 17:00 | 154 дней | 0 | Иванов |  | Общие |  | 8 | 1.6.1.1.3.7.3.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-02-02 09:00 | 2000-08-13 18:00 | 400 дней | 0.01 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.3.8 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-02-02 09:00 | 2000-08-13 18:00 | 400 дней | 0.02 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.1.1.3.8.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Издание организационно распорядительного документа | 1999-02-02 09:00 | 2000-05-04 18:00 | 327 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.1.1.3.8.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Оснащение РПО | 1998-10-01 08:00 | 2000-03-19 18:00 | 383 дней | 0.44 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение помещения (Офис PTW) | 1998-10-01 08:00 | 1999-06-01 17:00 | 174 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  |  |  | 6 | 1.6.1.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение оснащения офиса координатора СНД | 1998-10-01 08:00 | 1998-10-27 17:00 | 19 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка проекта офиса координатора НД | 1999-03-02 09:00 | 1999-04-10 18:00 | 30 дней | 0.14999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Выделение а | 1999-03-31 09:00 | 2000-03-19 18:00 | 254 дней | 0.98999999999999999 | Иванов |  | Общие |  | 6 | 1.6.1.1.4.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Закупка необходимого оснащения офиса координатора СНД* | 1999-06-01 09:00 | 1999-11-27 18:00 | 130 дней | 0 | Иванов |  | Общие |  | 6 | 1.6.1.1.4.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обустройство помещения координатора с оснащением (спб /пбс): | 1999-01-12 08:00 | 1999-07-17 18:00 | 135 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.4.6 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ПК; принтер; Магнитные доски; | 1999-01-12 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 100 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.6.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Большой LED экран | 1999-01-12 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 100 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.6.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Стол для совещаний СНД | 1999-01-12 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 100 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.6.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | LOTO | 1999-01-12 08:00 | 1999-07-17 18:00 | 100 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.6.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Ящики для хранения ключей изоляции | 1999-01-12 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 100 дней | 0.65000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.6.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внедрение процесса на бумажном носителе | 1998-11-03 08:00 | 1999-10-01 18:00 | 239 дней | 0.17999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.4.7 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подготовка журнав* (печать журнав по счету до 00тыс руб) | 1999-02-13 09:00 | 1999-05-21 18:00 | 70 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.7.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение визуальных пт-планов на ОПО | 1998-11-03 08:00 | 1999-09-24 18:00 | 140 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.7.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка брошюр / плакатов / доп.материав* | 1999-04-01 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 132 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.1.1.4.7.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Обеспечение архива НД | 1998-12-01 08:00 | 1999-05-29 17:00 | 130 дней | 0 | Смирнов |  | ИСМ |  | 7 | 1.6.1.1.4.7.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Договоры | 1998-09-07 08:00 | 2000-03-22 18:00 | 401 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.5 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Оснащение офиса координатора СНД | 1999-04-01 09:00 | 1999-05-29 18:00 | 43 дней | 0 | Иванов |  | Общие |  | 6 | 1.6.1.1.5.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение обучения всего персонала консалтинг | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-17 18:00 | 122 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка брошюр / плакатов / доп.материав | 1999-10-02 09:00 | 2000-03-22 18:00 | 122 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.5.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1998-09-07 08:00 | 1999-04-30 17:00 | 170 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.5.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | LOTO под ключ (Аудит, тренировочный стенд, обучение) | 1999-04-01 09:00 | 1999-05-29 18:00 | 43 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.5.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-05-05 09:00 | 2000-04-14 18:00 | 247 дней? | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.6 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-05-05 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 108 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-02-16 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 228 дней? | 0.26000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.1.1.7 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-02-16 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 11 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.7.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-03-03 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 20 дней | 0.5 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.7.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-03-30 09:00 | 1999-04-03 18:00 | 5 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.7.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-04-06 09:00 | 1999-04-10 18:00 | 5 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.7.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-04-20 09:00 | 1999-06-12 18:00 | 40 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.1.1.7.5 | Нет | 1
| ПЕРСОНАЛ | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 631 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  |  |  | 3 | 1.6.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование Штатного расписания Службы | 1998-08-01 09:00 | 1999-05-05 18:00 | 198 дней | 0.66000000000000003 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Согласование Штатного расписания СПО | 1998-08-01 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 132 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно утвержденного графика | 1998-08-01 09:00 | 1999-05-05 18:00 | 198 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-11-28 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 89 дней | 0.40000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 196 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Профилей Компетенций - матрица компетенции СПО | 1998-10-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 196 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.32000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование потребности обучения - матрица обучения | 1998-10-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 130 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала СПО (план обучения - ОК) | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0.25 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.2.3.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0.98999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.2.3.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.2.3.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техническое | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.2.3.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое | 1998-11-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.2.3.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 2000-01-11 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 255 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала СПО | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности СПО | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.2.6 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 08:00 | 2002-05-11 18:00 | 986 дней? | 0.14000000000000001 | Петров |  |  |  | 3 | 1.6.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и сопровождение внедрения процессов эффективной эксплуатации | 1998-08-01 09:00 | 2001-10-02 18:00 | 827 дней? | 8.9999999999999997E-2 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приём передача смены | 1998-08-01 08:00 | 2000-08-27 18:00 | 541 дней | 0.5 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.1.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1998-08-01 09:00 | 1999-09-07 18:00 | 287 дней | 0.41999999999999998 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.1.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 108 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Процедура по ознакомлению с ситуацией в начале смены и упреждающему мониторингу для сотрудников службы эксплуатации | 1999-01-12 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 81 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка маршрутов обходов | 1999-05-05 09:00 | 1999-09-07 18:00 | 90 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.1.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 1998-12-31 09:00 | 2000-08-27 18:00 | 433 дней | 0.35999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.1.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-12-31 09:00 | 1999-02-10 18:00 | 30 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по применению процедуры | 1999-05-05 09:00 | 1999-06-15 18:00 | 30 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-02-11 09:00 | 1999-05-05 18:00 | 60 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Онлайн ознакомление по применению процедуры по ознакомлению с ситуацией | 1999-06-16 09:00 | 1999-09-07 18:00 | 60 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Форма отчета/тестирования по результатам онлайн обучения | 1998-12-31 09:00 | 1999-02-10 18:00 | 30 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение использованию электронного модуля передачи смены/ы | 2000-06-07 09:00 | 2000-08-27 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.2.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СМЕНЫ | 1998-08-01 08:00 | 2000-06-04 18:00 | 481 дней | 0.67000000000000004 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.1.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение сотрудников АРМ | 1998-08-01 08:00 | 1999-07-16 17:00 | 250 дней | 0.98999999999999999 | Иванов |  | Общие |  | 7 | 1.6.3.1.1.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разворачивание процесса передачи смены/ы (проведение аудита) | 1999-04-10 08:00 | 1999-05-21 17:00 | 30 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение электронного модуля передачи смены/ы интегрированного в АИС НД (07г) | 2000-02-01 09:00 | 2000-06-04 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.1.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатационные ы | 1998-10-01 08:00 | 2000-11-24 18:00 | 561 дней | 8.0000000000000002E-2 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.1.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1999-02-02 08:00 | 2000-06-04 17:00 | 349,88 дней | 8.0000000000000002E-2 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.2.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-02-02 08:00 | 2000-06-04 17:00 | 350 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | по управлению РВД (ами) | 1999-02-02 09:00 | 1999-06-05 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 1999-06-08 09:00 | 2000-10-08 17:00 | 349,88 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.2.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 2000-06-04 17:00 | 2000-07-16 17:00 | 30 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по применению по управлению РВД (ами) | 1999-06-08 09:00 | 1999-07-17 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 2000-07-16 17:00 | 2000-10-08 17:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Онлайн ознакомление с по управлению РВД (ами) | 1999-07-20 09:00 | 1999-10-09 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Форма отчета/тестирования по результатам онлайн обучения | 2000-06-04 17:00 | 2000-07-16 17:00 | 30 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.2.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ АМИ | 1999-02-02 09:00 | 2000-11-24 18:00 | 473 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.2.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка электронных эксплуатационных ов: | 1999-02-02 09:00 | 2000-11-24 18:00 | 473 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-02-02 09:00 | 2000-06-04 18:00 | 350 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Программа стажировки | 1999-10-01 08:00 | 1999-12-23 17:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-10-01 09:00 | 1999-12-23 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализации доработок по электронным эксплуатационными ам | 1999-12-24 09:00 | 2000-11-24 18:00 | 240 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-12-24 09:00 | 2000-11-24 18:00 | 240 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Материальное обеспечение | 1998-10-01 08:00 | 2000-03-26 18:00 | 388 дней | 0.17999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.2.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности: ание (ПРОКИ) и замки | 1998-10-01 08:00 | 1999-11-24 17:00 | 299,88 дней | 0.44 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.4.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | В процессе определения потребности наполнить LO/LC | 1998-10-01 08:00 | 1999-11-24 17:00 | 300 дней | 0.44 | Волков |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.2.4.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Закупка ания (ПРОКИ) и замки | 1999-07-20 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 180 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.2.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности: и, стяжки (хомуты), поводки | 1998-10-13 09:00 | 1998-11-21 18:00 | 30 дней | 1 | Волков |  | УГМ |  | 7 | 1.6.3.1.2.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Закупка: и, стяжки (хомуты), поводки | 1999-07-20 09:00 | 2000-03-26 18:00 | 180 дней | 0 | Волков |  | УГМ |  | 7 | 1.6.3.1.2.4.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-03-16 09:00 | 1999-07-17 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.2.4.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проки и замки | 1999-03-16 09:00 | 1999-07-17 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 8 | 1.6.3.1.2.4.5.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | и, стяжки (хомуты), поводки | 1999-03-16 09:00 | 1999-07-17 18:00 | 90 дней | 0 | Волков |  | УГМ |  | 8 | 1.6.3.1.2.4.5.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Управление параметрами техногического процесса | 1998-09-10 09:00 | 2002-05-11 18:00 | 958 дней | 5.0000000000000003E-2 | Петров |  |  |  | 5 | 1.6.3.1.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документация | 1998-09-10 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 458 дней | 0.12 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Фисофия проектирования ых сигнав | 1998-09-10 09:00 | 2000-02-02 18:00 | 365 дней | 5.9999999999999998E-2 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.1.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Фисофия проектирования ых сигнав | 1998-11-03 09:00 | 1999-05-29 18:00 | 150 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Руководство по эксплуатации РСУ | 1998-09-10 09:00 | 2000-02-02 18:00 | 365 дней | 0 | Сидоров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Включить в фисофию требования по анализу и выгрузки данных | 1998-11-03 09:00 | 1999-05-29 18:00 | 150 дней | 5.9999999999999998E-2 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Стандарт управления ыми сигналами | 1998-12-01 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 400 дней | 0.14999999999999999 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.1.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Стандарт управления ыми сигналами | 1998-12-01 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 400 дней | 0.40000000000000002 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Terms of references (for AM meetin) Повестка | 1999-11-30 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 140 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Terms of references (for Performance meetin) Повестка | 1999-11-30 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 140 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Журнал отслеживания замечаний | 1999-11-30 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 140 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Протокол ежедневного совещания по ым сигналам | 1999-11-30 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 140 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Протокол анализа показателей ых сигнав | 1999-11-30 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 140 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.1.2.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Процедура по рационализации ых сигнав | 1998-12-01 09:00 | 2000-06-11 18:00 | 400 дней | 0.14000000000000001 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 1999-05-26 09:00 | 2000-10-15 18:00 | 364 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подготовка презентационных материав по AM | 2000-06-14 09:00 | 2000-10-15 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение мастер класса по ведени | 1999-05-26 09:00 | 1999-08-17 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подготовка презентационных материав | 2000-06-14 09:00 | 2000-10-15 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение информационных сессий | 2000-06-14 09:00 | 2000-09-03 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение | 1998-10-28 08:00 | 2002-05-11 18:00 | 924 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Установка | 1998-10-28 08:00 | 1999-05-25 17:00 | 150 дней | 0 | Сидоров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Ответственный за управление ыми сигналами | 1998-10-28 09:00 | 1999-05-25 18:00 | 150 дней | 0 | Сидоров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Включение в план рабочей недели проведения AM | 1999-05-25 17:00 | 1999-06-08 17:00 | 10 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заполнение | 1999-05-25 17:00 | 2001-04-24 17:00 | 500 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Аудирование п | 1999-08-18 09:00 | 2000-09-13 18:00 | 280 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 2000-09-06 09:00 | 2001-09-29 18:00 | 280 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Автоматизация процесса | 1999-05-25 17:00 | 2002-05-11 18:00 | 774,13 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.3.3.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-05-25 17:00 | 2000-10-11 17:00 | 360 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.3.7.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 2000-06-14 09:00 | 2002-05-11 18:00 | 500 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.3.7.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-06-01 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 240 дней | 0 | Петров |  |  |  | 8 | 1.6.3.1.3.3.7.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Управление отключениями ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1998-12-01 09:00 | 2000-01-27 18:00 | 303 дней | 5.0000000000000003E-2 | Петров |  |  |  | 5 | 1.6.3.1.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документация | 1998-12-01 09:00 | 1999-11-04 18:00 | 243 дней | 8.9999999999999997E-2 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.4.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Стандарт по Управлению отключеними ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1998-12-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 153 дней | 0.23999999999999999 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 7 | 1.6.3.1.4.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-02-26 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 90 дней | 0 | Васильев |  | УГТ |  | 7 | 1.6.3.1.4.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Форма и журнал учета сертификата установки ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1999-02-26 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.4.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Методика установки ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1999-07-02 09:00 | 1999-11-04 18:00 | 90 дней | 0 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 7 | 1.6.3.1.4.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 1999-07-02 09:00 | 2000-01-27 18:00 | 150 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.4.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по применению Стандарта по Управлению отключеними ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1999-07-02 09:00 | 1999-08-12 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.4.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение обучения (online) по стандарту управлению ировками ПАЗ и ения ых сигнав | 1999-08-13 09:00 | 1999-11-04 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.4.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Аттестация | 1999-11-05 09:00 | 2000-01-27 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | УАСУТП |  | 7 | 1.6.3.1.4.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение мастер класса по заполнению сертификата установки ировок ПАЗ и ения ых сигнав | 1999-08-13 09:00 | 1999-11-04 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | УАСУТП |  | 7 | 1.6.3.1.4.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение | 1999-11-04 08:00 | 2000-01-27 18:00 | 61 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.4.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Распоряжение о назначении на роль уполномоченный на установку ировок ПАЗ и ения ых сигнав (УИБ) | 1999-11-05 09:00 | 2000-01-27 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.4.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение аудита процесса Управление отключениями ировок ПАЗ и ения ых сигнав в соответствии с планом | 1999-11-04 08:00 | 2000-01-26 17:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.4.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Маркировка ания | 1998-09-11 08:00 | 2001-07-03 18:00 | 733 дней | 0.02 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.1.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1999-01-12 09:00 | 1999-05-15 18:00 | 90 дней | 0.40999999999999998 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.5.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Стандарт по поддержанию маркировке ания в исправном состоянии | 1999-01-12 09:00 | 1999-05-15 18:00 | 90 дней | 0.40000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.5.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Включить необходимостть маркировки ания в PUNCH LIST | 1999-01-12 09:00 | 1999-01-12 18:00 | 1 день | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.5.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Материальное обеспечение | 1998-09-11 08:00 | 2000-07-01 18:00 | 471 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.5.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности ания для маркировки | 1998-09-11 08:00 | 2000-04-30 18:00 | 427,13 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Закупка ания для маркировки | 1998-10-23 08:00 | 2000-07-01 18:00 | 441,13 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение процесса | 1999-01-01 08:00 | 2001-07-03 18:00 | 653 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.5.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1999-01-01 08:00 | 2000-01-01 17:00 | 262 дней | 0 | Васильев |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Составление единого а откнений по маркировке ания | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0 | Васильев |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Изготовление маркировки | 2000-07-02 09:00 | 2001-07-03 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Установка недостающей маркировки | 2000-07-02 09:00 | 2001-07-03 18:00 | 262 дней | 0 | Волков |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.5.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Аудит состояния маркировки | 1999-07-01 08:00 | 2000-07-01 17:00 | 262 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.5.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Матрица Оценки Рисков (МОР) | 1999-04-01 08:00 | 2001-08-07 18:00 | 614 дней | 0.19 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.1.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1999-04-01 08:00 | 1999-08-04 17:00 | 89,88 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.6.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Методика оценки рисков, включая МОР | 1999-04-01 08:00 | 1999-08-04 17:00 | 90 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.6.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 1999-08-04 17:00 | 1999-12-08 17:00 | 90 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.6.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по применению МОР | 1999-08-04 17:00 | 1999-09-15 17:00 | 30 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.6.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение обучения (online) по применению МОР | 1999-09-15 17:00 | 1999-12-08 17:00 | 60 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 7 | 1.6.3.1.6.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение | 2000-04-02 09:00 | 2001-08-07 18:00 | 352 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.6.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение бизнес процессов для интеграции и использования в них МОР | 2000-04-02 09:00 | 2000-08-05 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | ИСМ |  | 7 | 1.6.3.1.6.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Интеграция МОР в бизнес процессы | 2000-08-06 09:00 | 2001-08-07 18:00 | 262 дней | 0 | Сидоров |  | ИСМ |  | 7 | 1.6.3.1.6.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Управление вми ситуациями | 1998-12-19 09:00 | 2001-06-12 18:00 | 647 дней | 4.0000000000000001E-2 | Петров |  |  |  | 5 | 1.6.3.1.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1998-12-19 09:00 | 2000-03-01 18:00 | 312 дней | 8.9999999999999997E-2 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.7.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Руководство по управлению ми ситуациями | 1998-12-19 09:00 | 2000-03-01 18:00 | 312 дней | 8.9999999999999997E-2 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.7.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 2000-03-02 09:00 | 2000-07-05 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.7.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по | 2000-03-02 09:00 | 2000-04-12 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.7.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение обучения (online) | 2000-04-13 09:00 | 2000-07-05 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.7.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение | 2000-07-06 09:00 | 2001-06-12 18:00 | 245 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.7.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение аудита процесса Управления ми ситуациями в соответствии с планом | 2000-07-06 09:00 | 2001-06-12 18:00 | 245 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.7.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контроль критичных компетенций | 1999-09-01 09:00 | 2001-04-24 18:00 | 430 дней | 0 | Петров |  |  |  | 5 | 1.6.3.1.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Документы | 1999-09-01 09:00 | 2000-03-29 18:00 | 150 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.8.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Стандарт по управлению компетенциями критически важных | 1999-09-01 09:00 | 2000-01-04 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Матрица компетенций для критически важных должностей | 1999-09-01 09:00 | 2000-01-04 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Программа стажировки | 2000-01-05 09:00 | 2000-02-15 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Профили компетенций критически важных должностей | 2000-02-16 09:00 | 2000-03-29 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обучение | 2000-01-05 09:00 | 2000-05-10 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.8.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка презентационных материав по процессу контроля критичных компетенций | 2000-01-05 09:00 | 2000-02-15 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение обучения (online) по процессу контроля критичных компетенций | 2000-02-16 09:00 | 2000-05-10 18:00 | 60 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение | 2000-03-30 09:00 | 2001-04-24 18:00 | 280 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.8.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | План преемственности | 2000-03-30 09:00 | 2000-05-10 18:00 | 30 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проведение аудита процесса контроля критичных компетенций | 2000-05-11 09:00 | 2001-04-24 18:00 | 250 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Автоматизация процесса контроля критичных компетенций | 2000-03-30 09:00 | 2001-03-27 18:00 | 260 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.8.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 2000-03-30 09:00 | 2001-03-27 18:00 | 260 дней | 0 | Петров |  |  |  | 7 | 1.6.3.1.8.4.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Другие процедуры | 1998-08-01 09:00 | 2000-03-29 18:00 | 432 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.1.9 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-12-26 18:00 | 106 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.9.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-07-28 18:00 | 85 дней | 0.5 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.9.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-12-01 09:00 | 2000-03-29 18:00 | 85 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.9.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-09-01 09:00 | 2000-01-04 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.9.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-08-04 18:00 | 90 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 6 | 1.6.3.1.9.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Процедура по ограждениям мест проведения работ | 1999-04-06 09:00 | 1999-08-07 18:00 | 90 дней | 0 | Петров |  |  |  | 6 | 1.6.3.1.9.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 606 дней? | 0.23999999999999999 | Петров |  | СПО | Договоры | 4 | 1.6.3.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 84 дней | 1 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 149 дней | 1 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 149 дней? | 0.90000000000000002 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.2.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка Сеноманского а для нужд (ион) | 1998-09-04 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 84 дней | 1 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка Сеноманского а для нужд (ион) | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.44 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка этановой фракции на период для нужд | 1998-09-04 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 606 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка топливного а на период для нужд | 1998-09-04 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 606 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 2000-06-01 18:00 | 454 дней | 0.12 | Петров |  | СПО | Договоры | 5 | 1.6.3.2.8 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.45000000000000001 | Попов |  | УГЭ | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногическое присоединения к сетям водоснабжения (В, В3) | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.11 | Попов |  | УГЭ | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногическое присоединения к сетям водоотведения (К, К4) | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.11 | Попов |  | УГЭ | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка энерред (воздух КИП ВД, воздух КИП, технический воздух) на период эксплуатации | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.11 | Петров |  | СПО | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка энерред (ообразный азот НД, ий азот) на период эксплуатации | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.11 | Петров |  | СПО | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка энерред (деминерализованная вода) на период эксплуатации | 1998-09-04 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 193 дней | 0.11 | Петров |  | СПО | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка пара | 1998-09-04 09:00 | 2000-06-01 18:00 | 454 дней | 0 | Петров |  | СПО | Договоры | 6 | 1.6.3.2.8.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и сопровождение внедрения процесса проведения ового анализа | 1998-12-01 09:00 | 2000-01-28 18:00 | 304 дней? | 0.52000000000000002 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка единого документа, описывающий требования к проведению оанализа | 1998-12-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 109 дней? | 0.59999999999999998 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.3.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 0 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 5 | 1.6.3.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Согласовать спецификации для заказа ГА согласно потребностям производства | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Волков |  |  |  | 5 | 1.6.3.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внести в опные листы требования спецификаций ГА для заказа | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 108 дней? | 1 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 5 | 1.6.3.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Включить график поверки в план | 1999-09-01 09:00 | 2000-01-28 18:00 | 108 дней? | 0 | Петров |  | УАСУТП |  | 5 | 1.6.3.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и сопровождение процесса подготовки к осенне-зимнему периоду - ОЗП | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-01 18:00 | 175 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разворачивание направления планирования и отчетности | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение плана эксплуатационной готовности | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней | 0.40000000000000002 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение процессов техногической безопасности (Process Safety) | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | СПО | Бизнес-процесс | 4 | 1.6.3.7 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 2001-01-28 18:00 | 651 дней | 0.17000000000000001 | Петров |  | СПО |  | 3 | 1.6.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 630 дней | 0.27000000000000002 | Петров |  | СПО | Функционал | 4 | 1.6.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-08-01 09:00 | 1999-11-02 18:00 | 327 дней | 0 | Петров |  | СПО | Функционал | 5 | 1.6.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Участие в разработке / внедрение СОДУ | 1998-08-01 09:00 | 1999-11-02 18:00 | 327 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | СПО | Функционал | 5 | 1.6.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка / внедрение ПО для процесса КВИ | 1999-07-01 09:00 | 2000-09-30 18:00 | 327 дней | 0 | Петров |  | СПО | Функционал | 5 | 1.6.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а службы | 1999-02-02 09:00 | 2001-01-28 18:00 | 520 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 4 | 1.6.4.2 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Заключение договора | 1999-02-02 09:00 | 1999-11-30 18:00 | 216 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.4.2.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Заключение договора | 1999-12-01 09:00 | 2001-01-28 18:00 | 304 дней | 0 | Петров |  | СПО |  | 5 | 1.6.4.2.2 | Нет | 0
| Производственно-диспетчерская служба - | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней? | 0.42999999999999999 | Петров |  |  |  | 2 | 1.7 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  |  |  | 3 | 1.7.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение нормативной документации в области внутреннего взаимодействия | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | ПДС | Документация | 4 | 1.7.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.1.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней? | 0.34999999999999998 | Петров |  | ПДС |  | 3 | 1.7.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры | 1998-06-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 261 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование штатного расписания | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 154 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка документации по СП (ДИ) | 1999-01-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 108 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала - согласно плану набора | 1998-06-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 262 дней | 0.87 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор ключевого персонала | 1998-06-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 262 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование смен | 1998-06-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 88 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разворачивание смен - набор | 1998-10-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 65 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обеспечение компетенций персонала | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.23000000000000001 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.2.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций должностей | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.20000000000000001 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Программа стажировки | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0.19 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.3.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование потребности обучения на 06 | 1998-09-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 45 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование матрицы обучения | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала (план обучения - ОК) | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.25 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.3.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Вендорное | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техническое | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней | 0 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.3.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Техногическое | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0 | Петров |  | ПДС |  | 6 | 1.7.2.3.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Стажировка персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.2.3.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение индивидуального плана развития (ИПР) персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.2.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Внедрение матрицы замещения и преемственности | 2000-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 254 дней | 5.0000000000000003E-2 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.2.5 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.51000000000000001 | Петров |  |  |  | 3 | 1.7.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение нормативной документации по направлению | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 195 дней | 0.54000000000000004 | Петров |  | ПДС | Документация | 4 | 1.7.3.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Порядок по взаимодействию оперативного персонала «» | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-15 18:00 | 184 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 195 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение нормативной документации в области внешнего взаимодействия | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 238 дней? | 0.68000000000000005 | Петров |  | ПДС | Документация | 4 | 1.7.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 195 дней | 0.70999999999999996 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Участие в приемо-сдаточных испытаниях | 1998-08-01 09:00 | 1998-11-30 18:00 | 87 дней | 1 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | «Диспетчерское соглашение между | 1998-08-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 66 дней | 1 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Акты разделения границ зон обслуживания опроводов между | 1998-08-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 43 дней | 1 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 238 дней | 0.44 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Акты разделения границ зон балансовой и эксплуатационной принадлежности | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 173 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | ПДС | Документация | 5 | 1.7.3.2.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-11-03 09:00 | 1998-12-01 18:00 | 21 дней? | 1 | Петров |  | ПДС | Функционал | 4 | 1.7.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Внедрение процессов производственно-диспетчерского управления | 1998-11-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 304 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | ПДС | Функционал | 4 | 1.7.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Синхронизация запуска объектов очереди с объектами сторонних организаций согласно графика | 1998-11-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 152 дней | 0.5 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.3.4.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Координация исполнения графика пуска объектов и вывод на номинальные загрузки по переработке сырья и выработке товарной продукции | 1999-03-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 219 дней | 0 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.3.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование оперативного и диспетчерского управления | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней? | 0.52000000000000002 | Петров |  | ПДС | Функционал | 4 | 1.7.3.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ание, Связь | 1998-10-01 09:00 | 1998-11-03 18:00 | 24 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.5.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Помещение | 1998-10-01 09:00 | 1998-11-01 18:00 | 24 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.5.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ание, Связь - на спб | 1999-03-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 66 дней? | 0.20000000000000001 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.5.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Помещение - на спб | 1999-03-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 66 дней? | 0.5 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.5.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование оперативного и диспетчерского управления | 1999-06-01 09:00 | 1999-11-03 18:00 | 112 дней | 0 | Петров |  | ПДС | Функционал | 4 | 1.7.3.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ание, Связь | 1999-06-02 09:00 | 1999-11-03 18:00 | 111 дней | 0 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.6.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Помещение | 1999-06-01 09:00 | 1999-11-01 18:00 | 111 дней | 0 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.3.6.2 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-06-01 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 500 дней | 0.45000000000000001 | Петров |  |  |  | 3 | 1.7.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-06-01 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 500 дней | 0.44 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1998-06-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 328 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Создание единого информационного птранства для всех подразделений | 1998-11-01 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 391 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Автоматизированная генерация отчетов | 1998-06-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 262 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 240 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | ПДС | Функционал | 5 | 1.7.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование а службы | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 326 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 4 | 1.7.4.2 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование потребности на период начала эксплуатации | 1998-10-01 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 23 дней | 1 | Петров |  | ПДС |  | 5 | 1.7.4.2.1 | Нет | 0
| Эксплуатация, ремонт | 1998-07-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1175 дней? | 0.28000000000000003 | Васильев |  |  |  | 1 | 2 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-09-01 09:00 | 2000-10-11 18:00 | 551 дней? | 0.34000000000000002 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Интеграция и СНД | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 217 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  | Функционал | 3 | 2.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Функционал | 3 | 2.1.2 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Функционал | 4 | 2.1.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней | 0 | Попов |  | УГЭ | Функционал | 3 | 2.1.3 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней | 0 | Попов |  | УГЭ | Функционал | 4 | 2.1.3.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней? | 2.9999999999999999E-2 | Сидоров |  | УАСУТП | Функционал | 3 | 2.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней | 0.10000000000000001 | Сидоров |  | УАСУТП | Функционал | 4 | 2.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней? | 0 | Сидоров |  |  | Функционал | 4 | 2.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней? | 0 | Сидоров |  |  | Функционал | 4 | 2.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 197 дней? | 0.41999999999999998 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.1.5 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 197 дней | 0.25 | Попов |  | УГЭ | Документация | 4 | 2.1.5.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 197 дней | 0.5 | Сидоров |  | УАСУТП | Документация | 4 | 2.1.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 197 дней | 0.51000000000000001 | Петров |  | УГМ | Документация | 4 | 2.1.5.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней? | 0.80000000000000004 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.1.6 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.90000000000000002 | Попов |  | УГЭ | Документация | 4 | 2.1.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.80000000000000004 | Сидоров |  | УАСУТП | Документация | 4 | 2.1.6.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.5 | Петров |  | УГМ | Документация | 4 | 2.1.6.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | УО | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней? | 1 | Васильев |  |  | Документация | 4 | 2.1.6.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и внедрение зотых правил безопасности | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.1.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и внедрение "Цель ноль" | 1999-09-30 09:00 | 2000-07-31 18:00 | 219 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.1.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 2000-01-11 09:00 | 2000-10-11 18:00 | 196 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.1.9 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1999-01-12 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 57 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.1.10 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-07-01 09:00 | 2001-06-30 18:00 | 784 дней? | 0.25 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры, сопутствующей документации, заполнение организационной структуры | 1998-07-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 327 дней | 0.66000000000000003 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и согласование штатного расписания | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 4 | 2.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала - согласно плана набора | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.60999999999999999 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 4 | 2.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.23000000000000001 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.23000000000000001 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.2.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.46000000000000002 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.2.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ УГМ | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.46000000000000002 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.2.1.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 1 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.2.1.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ УГЭ | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 1 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.2.1.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.87 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.2.1.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка ДИ АСУТП | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.87 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.2.1.10 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка перечня первоочередных тренингов персонала для выполнения и ввода ания в эксплуатацию | 1998-07-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 196 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Доработка и согласование а технического обучения ТО, Р и Э | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.59999999999999998 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Реализация плана по техническому и вендорному обучению персонала на 06 год | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 2.9999999999999999E-2 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | УГЭ | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.2.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | АСУТП | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.2.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | УГМ | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.2.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | УО | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.2.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Реализация стажировки персонала в соответствии с утверженным планом на 06 год | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.13 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | УГЭ | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.2.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | АСУТП | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0.45000000000000001 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.2.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | УГМ | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.2.5.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | УО | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 238 дней? | 0 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.2.5.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 5.9999999999999998E-2 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.2.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0.10000000000000001 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.2.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0.14000000000000001 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.2.6.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.2.6.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка профилей компетенций | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.20000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.7 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2000-07-31 18:00 | 284 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.8 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Реализация системы | 2000-01-11 09:00 | 2001-02-10 18:00 | 284 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.9 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Создание и внедрение планов индивидуального развития | 2000-01-01 09:00 | 2001-06-30 18:00 | 391 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.10 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка и внедрение матрицы преемственности персонала | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.2.11 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА | 1998-09-01 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 871 дней? | 0.84999999999999998 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Рассрение проектной документации, спецификаций с целью выявления неприемлемых откнений / решений | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение экспертного сопровождения и контроля при монтаже и испытаниях ания на пщадках | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Рассрение проектной документации, спецификаций с целью выявления неприемлемых откнений / решений | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.3.5.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.3.5.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.3.5.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.70999999999999996 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 1 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.3.6.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 1 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.3.6.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.75 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.3.6.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УО | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.3.6.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.75 |  |  |  |  | 3 | 2.3.7 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.25 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.3.7.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 1 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.3.7.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 1 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.3.7.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение экспертного сопровождения и контроля при монтаже и испытаниях ания на пщадках | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.3.8.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.3.8.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.3.8.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.9 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.3.9.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.3.9.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.98999999999999999 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.3.9.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение реализации первичного освидетельствования ания и инспекций необходимых для инициализации ИУФР | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.28999999999999998 | Петров |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.3.10 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: | 1998-07-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1175 дней? | 0.16 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-07-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 132 дней? | 1 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-08-31 18:00 | 22 дней | 1 | Васильев |  |  | Документация | 4 | 2.4.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 43 дней | 1 | Васильев |  |  | Документация | 4 | 2.4.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 43 дней | 1 | Васильев |  |  | Документация | 4 | 2.4.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-11-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  |  | Документация | 4 | 2.4.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1998-08-01 09:00 | 1998-08-31 18:00 | 22 дней | 1 | Васильев |  |  | Договоры | 4 | 2.4.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение контрактов со специализированными организациями на долрочный период эксплуатации | 1999-01-12 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 515 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1998-07-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 196 дней? | 0.20000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.40000000000000002 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.46999999999999997 | Петров |  | УГМ | Документация | 4 | 2.4.4.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Динамического ания | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.46999999999999997 | Петров |  | УГМ | Документация | 5 | 2.4.4.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Статического ания | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.46999999999999997 | Петров |  | УГМ | Документация | 5 | 2.4.4.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Документация | 4 | 2.4.4.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | - Электрического ания | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Документация | 5 | 2.4.4.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Документация | 5 | 2.4.4.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.5 | Попов |  | УГЭ | Документация | 5 | 2.4.4.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.26000000000000001 | Сидоров |  | АСУТП | Документация | 4 | 2.4.4.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 2.9999999999999999E-2 | Сидоров |  | АСУТП | Документация | 5 | 2.4.4.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | - ания КИП | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.59999999999999998 | Сидоров |  | АСУТП | Документация | 5 | 2.4.4.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней | 0.14999999999999999 | Сидоров |  | АСУТП | Документация | 5 | 2.4.4.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-06-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 22 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.4.4.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-04-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 44 дней | 0.34999999999999998 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Доработка контрактной стратегии, оценка рынка по сервисным услугам | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  |  | 3 | 2.4.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 211 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение первоочередных контрактов | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 4 | 2.4.8.1 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контракт | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 5 | 2.4.8.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контракт | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 5 | 2.4.8.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Контракт 3 | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 5 | 2.4.8.1.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-12 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 145 дней | 0.75 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСП - внедрение базового решения и развитие автоматизации | 1999-01-12 09:00 | 2001-12-31 18:00 | 776 дней? | 0.25 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.10 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-12 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 210 дней? | 0.25 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 4 | 2.4.10.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка принципов иерархии ания в АСП. | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.11 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка НСИ для АСП (паспорта, процедуры выполнения работ и т.д.) | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.01 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.12 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.4.12.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.4.12.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.4.12.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УО | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.4.12.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Анализ и разработка стратегии, разработка ТЗ на внедрение | 1999-01-12 09:00 | 1999-08-28 18:00 | 165 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.13 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1999-01-12 09:00 | 1999-08-28 18:00 | 165 дней? | 0.19 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.4.13.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УО | 1999-01-12 09:00 | 1999-08-28 18:00 | 165 дней? | 0 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.4.13.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2002-06-30 18:00 | 784 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.14 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Анализ данных и рисков по анию. Разработка и внедрение стратегии инспекций | 1999-01-12 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1036 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.15 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Оптимизация технического обслуживания на основании риск ориентированного подхода. | 2002-01-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.4.16 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | 1998-07-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1175 дней? | 0 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка стандарта по технической экспертной оценке проектной и эксплуатационной документации | 1999-04-01 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 131 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование базы данных технической экспертизы | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка матрицы компетенций технических экспертов | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Программа стажировки | 2000-01-01 09:00 | 2001-06-30 18:00 | 391 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка матрицы экспертных полномочий (МЭП)по направлениям | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 122 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-07-01 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Проверка | 2001-07-01 09:00 | 2002-06-30 18:00 | 262 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация работы форума технических экспертов | 2000-06-30 09:00 | 2001-06-30 18:00 | 263 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.5.9 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ: НАДЕЖНОСТЬ И ЦЕСТНОСТЬ | 1998-07-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1175 дней? | 0.11 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.6 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 195 дней | 0.34999999999999998 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.6.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 174 дней | 0.25 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.6.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка принципов организации оценки и контроля технического качества. Определение ресурсов и их кации. | 1998-08-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 174 дней | 0.37 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.6.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка руководства по обеспечению контроля технического качества. | 1998-08-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 238 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ | Документация | 3 | 2.6.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Эксплуатация, ремонт | 1998-08-01 09:00 | 1999-05-31 18:00 | 217 дней | 0.14999999999999999 | Васильев |  | ТОиЭ | Функционал | 3 | 2.6.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка стандарта и внедрение процесса по идентификации элементов Барьеров Технической Цестности (БТЦ) и оценки эффективности элементов БТЦ | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней | 0.55000000000000004 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 101 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка методогии и обучающих материав по проведению технических расследований на основании лучших практик | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 130 дней? | 0.01 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.10 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и реализация стратегии по формированию и обеспечению | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.11 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 2001-01-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 522 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.12 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.13 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и внедрение процесса оценки и совершенствования проектных решений, и модернизации ания | 1999-07-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 393 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.6.14 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-07-01 09:00 | 2002-12-31 18:00 | 1175 дней? | 8.9999999999999997E-2 | Васильев |  |  |  | 2 | 2.7 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка стандарта по материально-техническому обеспечению | 1998-09-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 175 дней? | 4.0000000000000001E-2 | Васильев |  | ТОиЭ | Бизнес-процесс | 3 | 2.7.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1998-09-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 175 дней? | 0 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.7.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1998-09-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 175 дней? | 0 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.7.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1998-09-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 175 дней? | 0 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.7.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УО | 1998-09-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 175 дней? | 0.14999999999999999 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.7.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка списков и спецификаций по ЗИП ( года) по критичному ания категорий А и В | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.23000000000000001 | Васильев |  |  |  | 3 | 2.7.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГЭ | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.14999999999999999 | Попов |  | УГЭ |  | 4 | 2.7.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | АСУТП | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.45000000000000001 | Сидоров |  | УАСУТП |  | 4 | 2.7.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УГМ | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.20000000000000001 | Петров |  | УГМ |  | 4 | 2.7.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УО | 1998-09-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 196 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  |  | 4 | 2.7.2.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка стратегии по управлению контрактами и МТС (совместно со службой по общим вопам) | 1999-02-03 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 129 дней? | 0.5 | Васильев |  |  |  | 3 | 2.7.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка и согласования процесса Материально Технического снабжения с учетом требований по контролю качетсва и хранению ТМЦ (совместно со службой по общим вопам) | 1999-02-03 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 129 дней? | 0 | Васильев |  |  |  | 3 | 2.7.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-02-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 195 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Васильев |  |  |  | 3 | 2.7.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение контроля и высокого уровня планирования и выполнения а | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка стандарта и внедрение процесса оценки | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней? | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Инструкция | 2000-04-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 197 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.8 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 2000-07-01 09:00 | 2001-03-31 18:00 | 197 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.9 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатация, ремонт | 2000-10-01 09:00 | 2001-03-31 18:00 | 131 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.10 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатация, ремонт | 2001-01-01 09:00 | 2001-09-30 18:00 | 197 дней | 0 | Васильев |  | ТОиЭ |  | 3 | 2.7.11 | Нет | 0
| ОБЩИЕ ВОПЫ | 1998-04-01 09:00 | 2001-01-10 18:00 | 725 дней? | 0.28000000000000003 | Иванов |  |  |  | 1 | 3 | Да | 0
| Управление материально-технического снабжение и комплектации | 1998-06-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 544 дней? | 0.14000000000000001 | Васильев |  |  |  | 2 | 3.1 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  |  |  | 3 | 3.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 4 | 3.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по должностям и видам работ | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 188 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.1.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.28000000000000003 | Васильев |  |  |  | 3 | 3.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры, сопутствующей документации, | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.28000000000000003 | Васильев |  | УМТСиК |  | 4 | 3.1.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 217 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | УМТСиК |  | 5 | 3.1.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 217 дней | 0.12 | Васильев |  | УМТСиК |  | 5 | 3.1.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор руководителей УМТСиК на ключевые позиции | 1998-06-02 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 217 дней | 0.75 | Васильев |  | УМТСиК |  | 5 | 3.1.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-06-01 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 176 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 5 | 3.1.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-06-01 09:00 | 1998-07-11 16:24 | 30,8 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации техногического ания | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-14 14:48 | 30,6 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации вспомогательных материав | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-14 14:48 | 30,6 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации химической продукции и горюче-смазочных материав | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-14 14:48 | 30,6 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | МТС и К (складское хозяйство) | 1998-11-06 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 63 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.4.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-11-06 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 63 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 7 | 3.1.2.1.4.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов | 1998-11-06 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 40 дней | 1 | Васильев |  | УМТСиК |  | 7 | 3.1.2.1.4.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 8.0000000000000002E-2 | Васильев |  | УМТСиК |  | 5 | 3.1.2.1.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-06-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 415 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации техногического ания | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации вспомогательных материав | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.5.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Отдел снабжения и комплектации химической продукции и горюче-смазочных материав | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.5.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | МТС и К (складское хозяйство) | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.25 | Васильев |  | УМТСиК |  | 6 | 3.1.2.1.5.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК |  | 7 | 3.1.2.1.5.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок погрузочно-разгрузочных работ | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.5 | Васильев |  | УМТСиК |  | 7 | 3.1.2.1.5.5.2 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-06-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 370 дней? | 8.0000000000000002E-2 | Васильев |  |  |  | 3 | 3.1.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка основных документов | 1998-06-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 370 дней? | 0.02 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 4 | 3.1.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-06-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 283 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-06-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 370 дней | 0.12 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 370 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение катага номенклатурных групп | 1998-06-02 09:00 | 1999-10-01 18:00 | 349 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 283 дней? | 0 |  |  |  |  | 5 | 3.1.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-02-18 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 140 дней? | 0 |  |  |  |  | 5 | 3.1.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-02-18 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 96 дней? | 0 |  |  |  |  | 5 | 3.1.3.1.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-02-18 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 140 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.1.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация приемки и хранения материально-технических ресурсов (МТР), складского хозяйства | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-15 18:00 | 250 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 4 | 3.1.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Готовность объектов складского хозяйства ОНН | 1998-10-01 09:00 | 1999-09-15 18:00 | 250 дней | 0.80000000000000004 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.2.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация закупок МТР, работ, услуг: закупка МТР, работ, услуг, необходимых для приемки а | 1999-02-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 86 дней? | 7.0000000000000007E-2 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 4 | 3.1.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование и утверждение потребности | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 41 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поставка первоочередных МТР | 1999-04-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 44 дней? | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.3.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-04-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 44 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.3.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 196 дней | 0.02 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 4 | 3.1.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение шабна карточки номенклатуры | 1998-10-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 196 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.4.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.4.2 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-10-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 153 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.4.3 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-10-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 153 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Документация | 5 | 3.1.3.4.4 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка ключевых показателей эффективности УМТСиК (КПЭ) | 1998-10-01 09:00 | 1999-05-01 18:00 | 153 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.3.4.5 | Нет | 2
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  |  |  | 3 | 3.1.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 4 | 3.1.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка ТЗ | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ирование | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Выбор контрагента | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение базовой версии | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | BETA-тестирование | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 196 дней | 0 | Васильев |  | УМТСиК | Функционал | 5 | 3.1.4.1.7 | Нет | 0
| Управление техногического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) | 1998-04-01 09:00 | 2001-01-10 18:00 | 725 дней? | 0.25 | Петров |  |  |  | 2 | 3.2 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.10000000000000001 | Петров |  |  |  | 3 | 3.2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 0.10000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 4 | 3.2.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по должностям и видам работ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.1.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней | 0.34000000000000002 | Петров |  |  |  | 3 | 3.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры, сопутствующей документации, заполнение организационной структуры | 1998-06-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 675 дней | 0.34000000000000002 | Петров |  | УТТиСТ |  | 4 | 3.2.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 153 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 153 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор руководителей УТТиСТ на ключевые позиции | 1998-06-01 09:00 | 1998-11-14 18:00 | 121 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-06-02 09:00 | 1999-06-11 18:00 | 269 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-06-02 09:00 | 1999-01-01 18:00 | 154 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ПТС | 1998-06-02 09:00 | 1999-01-01 18:00 | 154 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ЭДС | 1998-06-02 09:00 | 1999-01-01 18:00 | 154 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.4.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | БДД | 1998-11-10 09:00 | 1999-06-11 18:00 | 154 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.4.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Согласование и утверждение обновленной штатной структуры | 1999-01-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 152 дней | 0.90000000000000002 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.13 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ПТС | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ЭДС | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | РММ | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.5 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоконна № | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоконна № | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.6.6 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 07 год | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.2.1.7 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | ПТС | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.7.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | ЭДС | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.7.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | РММ | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.7.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоконна № | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.7.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоконна № | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ |  | 6 | 3.2.2.1.7.5 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-04-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 719 дней | 0.34999999999999998 | Петров |  |  |  | 3 | 3.2.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 393 дней | 0.23999999999999999 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 4 | 3.2.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-07-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 197 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.29999999999999999 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-07-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 240 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-07-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 240 дней | 0.20000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-07-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 132 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение процедуры управления запасными частями процесса Транспорта и спец.техники | 1999-04-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 66 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 196 дней | 0.10000000000000001 | Петров |  | УТТиСТ | Документация | 5 | 3.2.3.1.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение техникой подразделений | 1998-04-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 719 дней | 0.40999999999999998 | Петров |  | УТТиСТ |  | 4 | 3.2.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение перечня техники для эксплуатации | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-30 18:00 | 87 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ирование в рамках инвестор-заказчик | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ |  | 5 | 3.2.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Составить ТЗ на оказание услуг транспорта (аутсорсинг) | 1999-01-01 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 23 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Зап ТКП | 1999-02-03 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 20 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-03-03 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 65 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение сроков ввода в эксплуатацию транспортных средств | 1999-06-02 09:00 | 1999-06-19 18:00 | 14 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-03-03 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 65 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.7 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование опных листов и сбор коммерческих преджений | 1998-04-21 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 705 дней | 0.81000000000000005 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.8 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | на 06 | 1998-04-21 09:00 | 1998-05-31 18:00 | 31 дней | 1 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 6 | 3.2.3.2.8.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | на 07 | 1998-04-21 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 247 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 6 | 3.2.3.2.8.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | на 08 | 1998-04-21 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 705 дней | 0.80000000000000004 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 6 | 3.2.3.2.8.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование конкурсной документации | 1999-06-02 09:00 | 1999-07-02 18:00 | 23 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Договоры | 5 | 3.2.3.2.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приобретение техники - 06 год | 1999-06-22 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 138 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.3.2.10 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Входной контроль | 1999-06-22 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 138 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.10.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Постановка на учет | 1999-06-22 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 138 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.10.2 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Получение свидетельство о допуске к перервозке опасного груза | 1999-06-22 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 138 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.10.3 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приобретение техники - 07 год | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.3.2.11 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Входной контроль | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.11.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Постановка на учет (, технадзор, технадзор) | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.11.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Получение свидетельство о допуске к перервозке опасного груза | 2000-01-01 09:00 | 2000-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 6 | 3.2.3.2.11.3 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1999-01-12 09:00 | 2001-01-10 18:00 | 521 дней? | 8.0000000000000002E-2 | Петров |  |  |  | 3 | 3.2.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение С "Управление автотранспортом" (далее - С "УАТ") | 1999-01-12 09:00 | 2000-11-04 18:00 | 474 дней | 0.14999999999999999 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 4 | 3.2.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка Технического задания (ТЗ) | 1999-02-02 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 43 дней | 0.59999999999999998 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Выбор контрагента | 1999-03-02 09:00 | 1999-05-31 18:00 | 66 дней | 0.5 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ирование | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-14 18:00 | 241 дней | 0.5 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение базовой версии | 1999-06-01 09:00 | 1999-11-30 18:00 | 131 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-12-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 23 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | BETA-тестирование | 2000-01-11 09:00 | 2000-08-31 18:00 | 167 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка Пожений | 2000-01-01 09:00 | 2000-08-05 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Инструкция | 2000-02-01 09:00 | 2000-09-03 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.8 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обучение и подготовка персонала | 2000-02-01 09:00 | 2000-04-02 18:00 | 45 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.9 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Ввод в промышленную эксплуатацию | 2000-04-02 09:00 | 2000-11-04 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.1.10 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 4 | 3.2.4.2 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка Технического задания (ТЗ) | 1999-06-01 09:00 | 1999-06-29 18:00 | 21 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Выбор контрагента | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ирование | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение базовой версии | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | BETA-тестирование | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Закупка элеткронных ключей | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Переание ТС | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.8 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Инструкция | 1999-06-01 09:00 | 2000-05-03 18:00 | 241 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.9 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Ввод в промышленную эксплуатацию | 1999-06-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.10 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обучение и подготовка персонала | 1999-06-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 45 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.2.11 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-01-12 09:00 | 2001-01-10 18:00 | 521 дней? | 0.14999999999999999 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 4 | 3.2.4.3 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка Технического задания (ТЗ с учетом интеграции с С "УАТ") | 1999-02-02 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 43 дней? | 0.59999999999999998 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Выбор контрагента | 1999-03-02 09:00 | 1999-05-31 18:00 | 66 дней? | 0.5 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ирование | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-14 18:00 | 241 дней? | 0.5 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение базовой версии | 1999-06-01 09:00 | 1999-11-30 18:00 | 131 дней? | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-12-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 23 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | BETA-тестирование | 2000-01-11 09:00 | 2000-08-31 18:00 | 167 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Закупка модулей PS (при необходимости) | 2000-01-01 09:00 | 2000-08-05 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 2000-02-01 09:00 | 2000-09-03 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.8 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Инструкция | 2000-02-01 09:00 | 2000-04-02 18:00 | 45 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.9 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Ввод в промышленную эксплуатацию | 2000-04-02 09:00 | 2000-11-04 18:00 | 155 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.10 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обучение и подготовка персонала | 2000-11-04 09:00 | 2001-01-05 18:00 | 45 дней | 0 | Петров |  | УТТиСТ | Функционал | 5 | 3.2.4.3.11 | Нет | 0
| Управление эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) | 1998-04-01 09:00 | 2000-07-02 18:00 | 589 дней | 0.42999999999999999 | Борисов |  |  |  | 2 | 3.3 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-12-25 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 135 дней | 0.29999999999999999 | Борисов |  |  |  | 3 | 3.3.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-12-25 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 135 дней | 0.29999999999999999 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 4 | 3.3.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | ИОТ по должностям и видам работ | 1998-12-25 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 135 дней | 0.29999999999999999 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.1.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 415 дней | 0.58999999999999997 | Борисов |  |  |  | 3 | 3.3.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры, сопутствующей документации, заполнение организационной структуры | 1998-06-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 415 дней | 0.58999999999999997 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 4 | 3.3.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1998-09-16 13:00 | 76,5 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1998-11-19 12:12 | 122,4 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор руководителей УЭЗиС на ключевые позиции | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-10 15:36 | 137,7 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 0.98999999999999999 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-10 14:48 | 138,6 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | РХЦ | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 0.98999999999999999 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.4.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Пункт приема и выдачи | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.4.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.4.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | СЭВП | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.4.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок организации овых перевозок | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.4.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок погрузочно-разгрузочных работ | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.4.3.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.26000000000000001 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.2.1.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | РХЦ | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.63 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.5.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Пункт приема и выдачи | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.5.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Эксплуатация, ремонт | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.75 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.5.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | СЭВП | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.2.1.5.3 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок организации овых перевозок | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.5.3.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Участок погрузочно-разгрузочных работ | 1999-01-01 09:00 | 2000-01-01 18:00 | 262 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.2.1.5.3.2 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-04-01 09:00 | 2000-07-02 18:00 | 589 дней | 0.38 | Борисов |  |  |  | 3 | 3.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка по УЭЗиС | 1998-06-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.20999999999999999 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 4 | 3.3.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-09-16 18:00 | 338 дней | 0.20000000000000001 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1998-09-16 13:00 | 76,5 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 413 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-22 11:48 | 145,35 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 413 дней | 0.10000000000000001 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-30 12:46 | 151,47 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-06-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 414 дней | 0.01 | Борисов |  | УЭЗиС | Документация | 5 | 3.3.3.1.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Материально-техническое обеспечение УЭЗиС | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 4 | 3.3.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование а УЭЗиС на 06 | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности ЗИП на объектов в составе подразделения | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 153 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 326 дней | 0.11 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 4 | 3.3.3.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.1 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.2 | Нет | 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 260 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-10-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Договоры | 5 | 3.3.3.3.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение жилым фондом | 1998-04-01 09:00 | 2000-07-02 18:00 | 589 дней | 0.47999999999999998 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 4 | 3.3.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Дострой объектов в составе . | 1998-06-02 09:00 | 2000-07-02 18:00 | 545 дней | 0.25 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.4.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подписание протокола с формированием перечня объектов достроя / демонтажа | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование силами подрядчика | 1998-06-02 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 196 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Первичная техническая оценка разделительной ведомости силами специалистов | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 131 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование детальной сметы объектов достроя силами подрядчной организации достроя . | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 131 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Экспертиза сметной документации силами экспертной организации достроя . | 1999-03-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 66 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выделение средств в е проекта под объекты достроя . | 1998-11-10 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 81 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование графика выполнения работ достроя . | 1998-11-10 09:00 | 1999-08-03 18:00 | 191 дней | 5.0000000000000003E-2 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приемка объектов достроя ., согласно перечня титульных объектов | 1999-08-04 09:00 | 2000-07-02 18:00 | 239 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.1.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Расширение . | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 457 дней | 0.59999999999999998 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.4.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выпуск решения о необходимости расширения . на уровне | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утвреждение графика выпуска РКД и сметной документации силами подрядной и субподрядной организации | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение графика выполнения СМР объектов расширения | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение архиектурно-планировочных решений | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение части КЖ,КМ | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-15 18:00 | 32 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение части ТХ | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-15 18:00 | 32 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.6 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выпуск РКД в полном объеме | 1998-06-02 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 218 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.7 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выпуск Сметной документации в полном объеме | 1998-07-01 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 197 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.8 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Направление пакета документов в ЛЗМ Экспертиза | 1998-07-30 18:00 | 1999-04-01 18:00 | 175 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.9 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение (согласование) РКД ЛЗМ Экспертиза | 1998-07-31 09:00 | 1999-04-01 18:00 | 175 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.10 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выделение средств в е проекта под объекты расширения | 1998-08-29 09:00 | 1998-09-23 18:00 | 18 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.11 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование графика выполнения СМР объектов расширения | 1998-09-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.12 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Строительство и приемка объектов расширения | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.13 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Строительство объектов в составе 3..3 | 1998-04-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 283 дней | 0.87 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.14 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка РКД на объекты заказчика | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-31 18:00 | 44 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.14.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение графика выполнения СМР объектов расширения | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-31 18:00 | 44 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.14.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация закупки -модулей | 1998-04-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 196 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.14.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Строительство и приемка объектов приоритета 3..3 | 1998-07-01 09:00 | 1999-01-30 18:00 | 154 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.14.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Строительство и приемка объектов приоритета 3..3 | 1998-10-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 152 дней | 0.5 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.14.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Дополнительное общежитие на . | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 152 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.4.2.15 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Решение о выделении дополнительного общежития на 90 мест | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.15.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организция комнат (обеспечение двухместного расселения) | 1998-07-01 09:00 | 1998-09-02 18:00 | 46 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.15.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Размещение персонала в дополнительном общежитии | 1998-09-02 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 86 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 7 | 3.3.3.4.2.15.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обеспечение офисными помещениями | 1998-06-02 09:00 | 1999-07-21 18:00 | 297 дней | 0.76000000000000001 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 4 | 3.3.3.5 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Размещениее сотрудников во . | 1998-06-02 09:00 | 1998-09-01 18:00 | 66 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.5.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование дополнительных рабочих мест (уптнение и перегородки) | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-15 18:00 | 32 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Перераспределение персонала после уптнения | 1998-07-21 09:00 | 1998-09-01 18:00 | 31 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Размещениее сотрудников в офисе Краколье | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-01 18:00 | 45 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.5.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация офиса у УРП | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-01 18:00 | 45 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация офиса у Бухгалтерии | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-01 18:00 | 45 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация достроя а строительтсва на . (Титул 65) | 1998-06-02 09:00 | 1999-07-21 18:00 | 297 дней | 0.68999999999999995 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 5 | 3.3.3.5.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Выделение средств на дострой а 6050 в | 1998-08-04 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 42 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование силами подрядчика разделительной (дефектно | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-29 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Первичная техническая оценка разделительной ведомости силами | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-29 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование детальной сметы объектов достроя силами подрядчной рганизации | 1998-06-02 09:00 | 1998-08-29 18:00 | 65 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Экспертиза сметной документации силами экспертной рганизации | 1998-09-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 65: Дофинансирование, согласно экспертизы из а подпроекта | 1998-09-30 09:00 | 1999-02-02 18:00 | 90 дней | 0.80000000000000004 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Формирование графика выполнения работ достроя | 1998-07-01 09:00 | 1998-08-29 18:00 | 44 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.7 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 65: Приемка объектов достроя, согласно перечня титульных объектов | 1999-02-02 09:00 | 1999-03-13 18:00 | 30 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.8 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Размещение персонала в офисах а 65 | 1999-02-02 09:00 | 1999-07-21 18:00 | 122 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС |  | 6 | 3.3.3.5.3.9 | Нет | 1
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-06-02 09:00 | 1999-06-22 16:15 | 275,78 дней | 0.82999999999999996 | Борисов |  |  |  | 3 | 3.3.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Обеспечение оснащенности помещений учебного центра | 1998-06-02 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 239 дней | 0.82999999999999996 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 4 | 3.3.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка плана размещения Учебного центра и перечня ТМЦ | 1998-06-02 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 22 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Эксплуатация, ремонт | 1998-06-02 09:00 | 1998-12-26 18:00 | 150 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Подготовка материав для защиты корреткировки а | 1998-07-01 09:00 | 1999-02-03 17:08 | 1 день | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Защита а у Коноваленко Н.П. | 1999-02-17 16:15 | 1999-02-18 16:15 | 1 день | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Включение статьи на содержание и организацию УЦ в проекта | 1999-02-18 16:15 | 1999-04-20 16:15 | 43 дней | 1 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Заключение договора | 1999-04-20 16:15 | 1999-04-21 16:15 | 1 день | 0.20000000000000001 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.6 | Нет | 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Организация кабинетов в рамках УЦ | 1999-04-21 16:15 | 1999-06-22 16:15 | 44 дней | 0 | Борисов |  | УЭЗиС | Функционал | 5 | 3.3.4.1.7 | Нет | 1
| Отдел по планированию и контролю исполнения а - | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней? | 0.37 | Иванов |  |  |  | 2 | 3.4 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.4.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внедрение культуры безопасности и следования жизненно-важным правилам | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0 | Иванов |  | ОПиКИБ | Функционал | 4 | 3.4.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 457 дней | 0.45000000000000001 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.4.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры, сопутствующей документации, заполнение организационной структуры | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 457 дней | 0.45000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 4 | 3.4.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка штатной структуры подразделения в рамках процесса реорганизации | 1998-04-01 09:00 | 1998-06-30 18:00 | 65 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Защита функционала подразделения и штатной численности | 1998-04-01 09:00 | 1998-06-16 13:00 | 54,5 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Утверждение штатной структуры подразделения | 1998-04-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 261 дней | 0.01 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.59999999999999998 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.2.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.59999999999999998 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.2.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.2.1.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 6 | 3.4.2.1.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ |  | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 6 | 3.4.2.1.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0.10000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.2.1.7 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала - Отдел по планированию и контролю исполнения а - (06 г) | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней | 0.10000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 6 | 3.4.2.1.7.1 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-04-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 349 дней | 0.17999999999999999 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.4.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-04-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 349 дней | 0.17999999999999999 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 4 | 3.4.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1998-04-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 327 дней | 0.20000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение справочника место возникновения затрат (МВЗ) | 1998-04-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 327 дней | 0.20000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.3.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приказы о назначении | 1998-04-01 09:00 | 1999-07-01 18:00 | 327 дней | 0.29999999999999999 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.3.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-01-12 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 145 дней | 0 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.3.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и утверждение методики формирования себестоимости готовой продукции | 1998-08-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 261 дней | 0.10000000000000001 | Иванов |  | ОПиКИБ | Документация | 5 | 3.4.3.1.5 | Нет | 1
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-04-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 283 дней? | 0.87 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.4.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Организация процесса формирования эксплуатационного а на 06+ год | 1998-04-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 283 дней? | 0.87 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 4 | 3.4.4.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Формирование шабна сбора данных а | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 66 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Сбор данных от служб эксплуатации | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 66 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Сбор данных от инженерных служб | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 66 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.3 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Сбор данных от непроизводственных служб | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 66 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.4 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Свод и анализ данных а | 1998-04-01 09:00 | 1998-07-01 18:00 | 66 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.5 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внутренняя защита на ПК | 1998-07-02 09:00 | 1998-08-11 18:00 | 29 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.6 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Подача данных на корректировку в рамках процесса ирования Общества | 1998-08-11 09:00 | 1998-09-01 18:00 | 16 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.7 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Рассрение а - оптимизация | 1998-08-11 09:00 | 1998-10-15 18:00 | 48 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.8 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Утверждение а на СД | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.9 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Выделение средств в рамках утвержденного а | 1999-01-12 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 79 дней? | 0 | Иванов |  | ОПиКИБ |  | 5 | 3.4.4.1.10 | Нет | 1
| Заключение договора | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней? | 0.17999999999999999 | Иванов |  |  |  | 2 | 3.5 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.5.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внедрение культуры безопасности и следования жизненно-важным правилам | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР | Функционал | 4 | 3.5.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0.34999999999999998 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.5.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0.34999999999999998 | Иванов |  | ОКДР |  | 4 | 3.5.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка штатной структуры подразделения в рамках процесса реорганизации | 1998-04-01 09:00 | 1998-06-30 18:00 | 65 дней | 1 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Защита функционала подразделения и штатной численности | 1998-04-01 09:00 | 1998-06-16 13:00 | 54,5 дней | 1 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Утверждение штатной структуры подразделения | 1998-04-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 261 дней | 0.01 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.59999999999999998 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.4 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.5 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.6 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОКДР |  | 6 | 3.5.2.1.6.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Иванов |  | ОКДР |  | 6 | 3.5.2.1.6.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР |  | 5 | 3.5.2.1.7 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Заключение договора | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР |  | 6 | 3.5.2.1.7.1 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 369 дней? | 0.17000000000000001 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.5.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 369 дней? | 0.02 | Иванов |  | ОКДР |  | 4 | 3.5.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-08-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 283 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР | Бизнес-процесс | 5 | 3.5.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 253 дней? | 2.9999999999999999E-2 | Иванов |  | ОКДР | Бизнес-процесс | 5 | 3.5.3.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0.25 | Иванов |  | ОКДР | Договоры | 4 | 3.5.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-01-15 18:00 | 99 дней? | 1 | Иванов |  | ОКДР | Договоры | 5 | 3.5.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-10 18:00 | 137 дней? | 1 | Иванов |  | ОКДР | Договоры | 5 | 3.5.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Иванов |  | ОКДР | Договоры | 5 | 3.5.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Иванов |  | ОКДР | Договоры | 5 | 3.5.3.2.4 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 369 дней | 0 | Иванов |  |  |  | 3 | 3.5.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение принципов непрерывного совершенствования | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 369 дней | 0 | Иванов |  | ОКДР | Функционал | 4 | 3.5.4.1 | Нет | 0
| КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА | 1998-09-01 09:00 | 2000-07-06 18:00 | 482 дней? | 0.29999999999999999 |  |  |  |  | 1 | 4 | Да | 0
| Отдел обеспечения защиты имущества - ООЗИ | 1998-09-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 479 дней? | 0.33000000000000002 | Васильев |  |  |  | 2 | 4.1 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.51000000000000001 | Васильев |  |  |  | 3 | 4.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение нормативной документации в области взаимодействия охраны | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.51000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 4 | 4.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1998-10-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 130 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.1.1.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Соглашение о конфиденциальности с Охранным предприятием | 1998-09-01 09:00 | 1999-01-31 18:00 | 111 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.1.1.2 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.47999999999999998 | Васильев |  |  |  | 3 | 4.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационной структуры | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.47999999999999998 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 4 | 4.1.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Утверждение штатной структуры подразделения | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-01-31 18:00 | 111 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.5 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ |  | 5 | 4.1.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ |  | 6 | 4.1.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Специалисты | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ |  | 6 | 4.1.2.1.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ |  | 5 | 4.1.2.1.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Специалисты | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ |  | 6 | 4.1.2.1.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное обучение персонала отдела | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ |  | 5 | 4.1.2.1.6 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-09-01 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 305 дней? | 0.17000000000000001 | Васильев |  |  |  | 3 | 4.1.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка по направлению деятельности отдела | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 284 дней? | 4.0000000000000001E-2 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 4 | 4.1.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Временный порядок организации доступа, вноса/выноса (ввоза/вывоза) | 1999-03-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 66 дней? | 0.10000000000000001 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.3.1.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка Пожений | 1999-06-01 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 111 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Документация | 5 | 4.1.3.1.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация пропускного и внутриобъектового режимов на | 1998-10-01 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 284 дней? | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Функционал | 4 | 4.1.3.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация работы бюро пропусков | 1999-03-02 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 66 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Функционал | 5 | 4.1.3.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Оформление пропусков для проведение на средах на объектах ПК - | 1999-06-01 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 111 дней? | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Функционал | 5 | 4.1.3.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Организация передачи зданий и сооружений охранному подразделению | 1999-10-20 09:00 | 1999-10-31 18:00 | 10 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Функционал | 4 | 4.1.3.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-09-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 262 дней? | 0.44 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 4 | 4.1.3.4 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение лимитов ирования по статье услуги охраны | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 5 | 4.1.3.4.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обследование объекта для подготвки ТЗ на оказание услуг охраны | 1999-03-02 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 44 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 5 | 4.1.3.4.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подготовка ТЗ на оказание услуг охраны | 1999-05-04 09:00 | 1999-05-15 18:00 | 10 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 5 | 4.1.3.4.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Зап ТКП на оказание услуг охраны | 1999-05-18 09:00 | 1999-05-29 18:00 | 10 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 5 | 4.1.3.4.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-06-01 09:00 | 1999-07-31 18:00 | 45 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Договоры | 5 | 4.1.3.4.5 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1999-04-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 327 дней | 0 | Васильев |  |  |  | 3 | 4.1.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1999-04-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 327 дней | 0 | Васильев |  | ООЗИ | Функционал | 4 | 4.1.4.1 | Нет | 0
| Отдел инженерно-технических средств охраны - ОИТСО | 1998-09-01 09:00 | 2000-07-06 18:00 | 482 дней? | 0.28000000000000003 | Волков |  |  |  | 2 | 4.2 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  |  |  | 3 | 4.2.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение нормативной документации в области взаимодействия | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 4 | 4.2.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | по направлению деятельности | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 5 | 4.2.1.1.1 | Нет | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.46000000000000002 | Волков |  |  |  | 3 | 4.2.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка, согласование организационн | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.46000000000000002 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 4 | 4.2.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Утверждение штатной структуры - Отдел инженерно-технических средств охраны | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 5 | 4.2.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-01-31 18:00 | 111 дней | 0.69999999999999996 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 5 | 4.2.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-31 18:00 | 152 дней | 0.69999999999999996 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 5 | 4.2.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 05 год | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Волков |  | ОИТСО |  | 5 | 4.2.2.1.4 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Руководство | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Волков |  | ОИТСО |  | 6 | 4.2.2.1.4.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Специалисты | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-30 18:00 | 87 дней | 1 | Волков |  | ОИТСО |  | 6 | 4.2.2.1.4.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала согласно графика на 06 год | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | ОИТСО |  | 5 | 4.2.2.1.5 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | ОИТСО |  | 6 | 4.2.2.1.5.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала - | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | ОИТСО |  | 6 | 4.2.2.1.5.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обязательное обучение персонала отдела | 1999-01-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 261 дней | 0.01 | Волков |  | ОИТСО |  | 5 | 4.2.2.1.6 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-10-01 09:00 | 2000-07-06 18:00 | 460 дней? | 0.02 | Волков |  |  |  | 3 | 4.2.3 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка по направлению деятельности отдела | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней | 0.01 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 4 | 4.2.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | В соответствии с перечнем | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 195 дней | 0.01 | Волков |  | ОИТСО | Документация | 5 | 4.2.3.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-02-02 09:00 | 2000-07-06 18:00 | 372 дней? | 2.9999999999999999E-2 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 4 | 4.2.3.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение потребности для определения лимитов ирования по | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 5 | 4.2.3.2.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Обследование объекта для подготовки ТЗ на оказание услуг | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней | 0 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 5 | 4.2.3.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Подготовка ТЗ на оказание услуг по завершенным объектам строительства | 1999-11-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 44 дней | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 5 | 4.2.3.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Зап ТКП на оказание услуг по завершенным объектам строительства | 2000-01-12 09:00 | 2000-02-02 18:00 | 16 дней | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 5 | 4.2.3.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1999-09-01 09:00 | 2000-03-01 18:00 | 130 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Волков |  | ОИТСО | Договоры | 5 | 4.2.3.2.5 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.01 | Волков |  |  |  | 3 | 4.2.4 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Программа стажировки | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.01 | Волков |  |  |  | 4 | 4.2.4.1 | Нет | 0
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 1997-07-22 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 769 дней? | 0.46000000000000002 |  |  |  |  | 1 | 5 | Да | 0
| Отдел производственной безопасности - ОПБ | 1997-07-22 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 769 дней? | 0.44 | Попов |  | УПБ |  | 2 | 5.1 | Да | 0
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 1997-07-22 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 769 дней? | 0.45000000000000001 | Попов |  | УПБ |  | 3 | 5.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.28000000000000003 | Попов |  | ОПБ |  | 4 | 5.1.1.1 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней? | 0.28000000000000003 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.1.1 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-24 18:00 | 453 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1998-04-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 371 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Постановка на учет ания, работающего под избыточным давлением, в территориальном органе технадзора | 1998-04-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 371 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внесение регистрационных номеров для ания, подлежащего учету в территориальном органе технадзоре в Сведения, характеризующие ОПО | 1998-04-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 371 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Копии документов | 1998-04-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 371 дней? | 0.29999999999999999 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-04-01 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 371 дней? | 1 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Передача пакета документов для регистрации ОПО в е. Регистрация ОПО в е | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-24 18:00 | 453 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение свидетельства о регистрации ОПО в е | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-24 18:00 | 453 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.1.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически ОПО I, II и III классов опасности | 1998-12-04 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 280 дней? | 0.27000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реквизиты документов | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реквизиты документов | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 1 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Аттестация | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-12-04 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 194 дней? | 0.5 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1998-05-14 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 340 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-05-14 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 340 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-05-19 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 337 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.11 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1998-05-19 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 337 дней? | 1 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.12 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реквизиты документов, подтверждающих наличие | 1998-06-16 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 317 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.13 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.14 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Техногический регламент | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.15 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.16 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проверка | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.17 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1999-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 87 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Разрешения | 6 | 5.1.1.1.2.18 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Лицензирование в области пожарной безопасности | 1998-03-17 09:00 | 1998-12-05 18:00 | 190 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 4 | 5.1.1.2 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определить лиц, ответственных за общее руководство | 1998-03-17 09:00 | 1998-03-21 18:00 | 5 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определить лиц (в структурных подразделениях) | 1998-03-17 09:00 | 1998-03-21 18:00 | 5 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-03-24 09:00 | 1998-03-27 18:00 | 4 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Контроль за обучением лиц, указанных в пунктах и Дорожной карты | 1998-03-27 09:00 | 1998-04-25 18:00 | 22 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-04-07 09:00 | 1998-04-25 18:00 | 15 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1998-04-14 09:00 | 1998-04-30 18:00 | 13 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Оплата ударственной пошли за предоставление ударственной услуги деятельности по монтажу | 1998-04-14 09:00 | 1998-10-28 18:00 | 142 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Формирование пакета документов, необходимого для получения лицензии | 1998-05-19 09:00 | 1998-10-28 18:00 | 117 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подача заявления о предоставлении | 1998-10-28 09:00 | 1998-11-05 18:00 | 7 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проверка | 1998-11-05 09:00 | 1998-11-30 18:00 | 18 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Получение лицензии в области пожарной безопасности | 1998-12-01 09:00 | 1998-12-05 18:00 | 5 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Разрешения | 5 | 5.1.1.2.11 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Подготовка | 1998-05-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 436 дней? | 0.46999999999999997 | Попов |  | УПБ | Документация | 4 | 5.1.1.3 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-05-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 175 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 151 дней? | 0.80000000000000004 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Актуализация распоряжения | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Утверждение списка работников, | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 151 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 151 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 349 дней? | 0.59999999999999998 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.9 | Нет | 2
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 151 дней? | 0.80000000000000004 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.11 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.12 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.13 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.14 | Нет | 2
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.15 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.16 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.17 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.18 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 348 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.19 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 151 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.3.20 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.21 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 131 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.22 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 131 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.23 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.24 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 131 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.25 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.26 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Приказы о назначении | 1998-09-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 88 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.27 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.3.28 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 588 дней? | 0.63 | Попов |  | УПБ |  | 4 | 5.1.1.4 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-02-13 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 293 дней? | 0.80000000000000004 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.1 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1998-02-13 09:00 | 1999-03-30 18:00 | 293 дней? | 0.80000000000000004 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-02-13 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 273 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.3 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1999-01-12 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 167 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.10 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.11 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.12 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.13 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.14 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.15 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.16 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-01-16 18:00 | 138 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.17 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.18 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.19 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.20 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.21 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.22 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.4.23 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1997-10-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 370 дней? | 1 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.24 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.25 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.26 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.27 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.28 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.29 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.30 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.31 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-09-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 260 дней? | 0.5 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.4.32 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-10 18:00 | 219 дней? | 0.48999999999999999 | Попов |  | УПБ |  | 4 | 5.1.1.5 | Да | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1998-09-01 18:00 | 39 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.5.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Инструкция | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней | 0.5 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.5.2 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-07-09 09:00 | 1998-09-01 18:00 | 39 дней? | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.5.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.5.4 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Программа стажировки | 1998-07-09 09:00 | 1999-05-04 18:00 | 214 дней? | 0.40000000000000002 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.5.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1997-07-22 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 378 дней? | 1 | Попов |  | УПБ |  | 4 | 5.1.1.6 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1997-10-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 261 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.6.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1997-07-22 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 378 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.6.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка Пожений | 1997-12-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 283 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Документация | 5 | 5.1.1.6.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение перечня видов работ повышенной опасности "" | 1998-01-31 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 239 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Функционал | 5 | 5.1.1.6.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Определение потребности в обучении работников требованиям охраны труда, промышленной, пожарной безопасности для организации и проведения работ повышенной опасности в соответствии с действующим штатным расписанием | 1998-02-28 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 219 дней? | 1 | Волков |  | ОТ |  | 5 | 5.1.1.6.5 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1998-03-03 09:00 | 1998-10-31 18:00 | 175 дней? | 1 | Волков |  | ОТ |  | 5 | 5.1.1.6.6 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Проведение практического тренинга с работниками назначенными ответственными за организацию и проведение работ повышенной опасности | 1998-06-20 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 139 дней? | 1 | Волков |  | ОТ |  | 5 | 5.1.1.6.7 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1997-07-22 09:00 | 1997-09-30 18:00 | 51 дней? | 1 | Волков |  | ОТ |  | 5 | 5.1.1.6.8 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Реализация системы | 1998-01-31 09:00 | 1998-02-28 18:00 | 21 дней? | 1 | Волков |  | ОТ |  | 5 | 5.1.1.6.9 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1997-12-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 283 дней | 1 | Попов |  | УПБ | Договоры | 4 | 5.1.1.7 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1998-04-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 197 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Договоры | 5 | 5.1.1.7.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1997-12-01 09:00 | 1998-09-30 18:00 | 218 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Договоры | 5 | 5.1.1.7.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Заключение договора | 1998-12-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 23 дней | 1 | Волков |  | ОТ | Договоры | 5 | 5.1.1.7.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Регистрация опасных производственных объектов | 1997-10-01 09:00 | 2000-07-01 18:00 | 718 дней? | 0.23000000000000001 | Попов |  | УПБ |  | 4 | 5.1.1.8 | Да | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение спб | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 587 дней? | 0.5 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.1 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение лзм | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 587 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.2 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение пбс и | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 587 дней? | 0.10000000000000001 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.3 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение | 1997-10-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 587 дней? | 0.5 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.4 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и ии чрезвычайных ситуации на объектах ОНН | 1998-10-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 239 дней? | 0.20000000000000001 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.5 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и ии чрезвычайных ситуации на объектах спб | 1998-10-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 239 дней? | 0.20000000000000001 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.6 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и ии чрезвычайных ситуации на объектах завода лзм | 1999-01-01 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 347 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.7 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и ии чрезвычайных ситуации на объектах пбс | 1998-10-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 239 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.8 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и ии чрезвычайных ситуации на линейных объектах | 1998-10-01 09:00 | 1999-08-30 18:00 | 239 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.9 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и подача декларации пожарной безопасности объектов ОНН | 1998-10-01 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 456 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.10 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и подача деклараци пожарной безопасности объектов спб | 1998-10-01 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 456 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.11 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и подача деклараци пожарной безопасности объектов завода лзм | 1998-10-01 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 456 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.12 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Разработка и подача деклараци пожарной безопасности объектов пбс | 1998-10-01 09:00 | 2000-06-30 18:00 | 456 дней? | 0 | Волков |  | ПожБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.13 | Нет | 0
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внесение изменений в ОБ ОПО спб | 1998-01-16 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 293 дней? | 1 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.14 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внесение изменений в ОБ ОПО спб | 1998-01-16 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 293 дней? | 1 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.15 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внесение изменений в ОБ ОПО спб | 1998-01-16 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 511 дней? | 0.5 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.16 | Нет | 1
БЕЗОПАСНОСТЬ | Внесение изменений в ОБ ОПО спб | 1998-01-16 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 511 дней? | 0 | Волков |  | ОПБ | Документация | 5 | 5.1.1.8.17 | Нет | 1
| ПЕРСОНАЛ | 1998-11-10 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 299 дней? | 0 | Попов |  | УПБ |  | 3 | 5.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование службы производственного контроля | 1998-11-10 09:00 | 1999-09-30 18:00 | 233 дней | 0 | Попов |  | УПБ |  | 4 | 5.1.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Утверждение орг структуры службы производственного контроля | 1999-01-21 09:00 | 1999-03-23 18:00 | 44 дней | 0 | Попов |  | УПБ |  | 5 | 5.1.2.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Набор персонала службы производственного контроля | 1999-03-24 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 50 дней | 0 | Попов |  | УПБ |  | 5 | 5.1.2.1.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Обучение персонала службы производственного контроля | 1999-06-02 09:00 | 1999-08-24 18:00 | 60 дней | 0 | Попов |  | УПБ |  | 5 | 5.1.2.1.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Аттестация | 1999-08-25 09:00 | 1999-09-07 18:00 | 10 дней | 0 | Попов |  | УПБ |  | 5 | 5.1.2.1.4 | Нет | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-11-10 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 299 дней? | 0 | Попов |  | УПБ |  | 3 | 5.1.3 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Интеграция модулей С Зарплата и Управление Персонам и Охрана труда | 1998-11-10 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 299 дней? | 0 | Попов |  | УПБ | Бизнес-процесс | 4 | 5.1.3.1 | Нет | 0
| Отдел охраны окружающей среды - С | 1998-02-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 499 дней? | 0.56000000000000005 | Попов |  | ОООС |  | 2 | 5.2 | Да | 1
| ПЕРСОНАЛ | 1998-06-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 239 дней | 0.79000000000000004 | Попов |  | ОООС |  | 3 | 5.2.1 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Формирование организационной структуры структурного подразделения | 1998-06-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 239 дней | 0.79000000000000004 | Попов |  | ОООС |  | 4 | 5.2.1.1 | Да | 1
ПЕРСОНАЛ | Разработка штатного расписания для согласования | 1998-06-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 154 дней | 1 | Попов |  | ОООС |  | 5 | 5.2.1.1.1 | Нет | 1
ПЕРСОНАЛ | Разработка Пожений | 1999-01-01 09:00 | 1999-04-30 18:00 | 86 дней | 0.40000000000000002 | Попов |  | ОООС |  | 5 | 5.2.1.1.2 | Нет | 1
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-02-03 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 499 дней? | 0.58999999999999997 | Попов |  | ОООС |  | 3 | 5.2.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка на фазу эксплуатации | 1998-10-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 327 дней | 0.40000000000000002 | Попов |  | ОООС | Документация | 4 | 5.2.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 487 дней | 0.57999999999999996 | Попов |  | ОООС | Договоры | 4 | 5.2.2.2 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 487 дней | 0.40000000000000002 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1998-04-30 18:00 | 52 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 487 дней | 0.59999999999999998 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1998-04-30 18:00 | 52 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1998-04-30 18:00 | 52 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-18 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 487 дней | 0.59999999999999998 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.2.6 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-03 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 498 дней? | 0.69999999999999996 | Попов |  | ОООС | Договоры | 4 | 5.2.2.3 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-10-01 09:00 | 1999-06-01 18:00 | 174 дней | 0.29999999999999999 | Попов |  | ОООС | Разрешения | 5 | 5.2.2.3.1 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-04-01 09:00 | 1998-12-04 11:24 | 177,3 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.3.2 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-20 09:00 | 1998-12-01 18:00 | 203 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.3.3 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-20 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 485 дней | 0.59999999999999998 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.3.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Заключение договора | 1998-02-03 09:00 | 1998-02-28 18:00 | 20 дней | 1 | Попов |  | ОООС | Договоры | 5 | 5.2.2.3.5 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сопровождение получения ЗЭН для первоочередных объектов спб, , пбс | 1998-07-09 09:00 | 1999-09-01 18:00 | 300 дней | 0.20000000000000001 | Попов |  | ОООС | Разрешения | 4 | 5.2.2.4 | Нет | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разрешительная природоохранная документация на период эксплуатации | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0.80000000000000004 | Попов |  | ОООС | Разрешения | 4 | 5.2.2.5 | Да | 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Получение КЭР для объекта НВОС I категории | 1998-04-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 458 дней | 0.80000000000000004 | Попов |  | ОООС | Разрешения | 5 | 5.2.2.5.1 | Нет | 1
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.10000000000000001 | Попов |  | ОООС | Функционал | 3 | 5.2.3 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Внедрение ИУС Управление Охраной Окружающей Среды (на базе С) | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.10000000000000001 | Попов |  | ОООС | Функционал | 4 | 5.2.3.1 | Нет | 0
| АДМИНИСТРАЦИЯ | 1998-01-01 09:00 | 2001-05-31 18:00 | 891 дней? | 0.37 |  |  |  |  | 1 | 6 | Да | 0
| Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней? | 0.47999999999999998 | Смирнов |  |  |  | 2 | 6.1 | Да | 0
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.56999999999999995 | Смирнов |  |  |  | 3 | 6.1.1 | Да | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.29999999999999999 | Смирнов |  | ИСМ | Бизнес-процесс | 4 | 6.1.1.1 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.69999999999999996 | Смирнов |  | ИСМ | Бизнес-процесс | 4 | 6.1.1.2 | Нет | 0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Разработка и внедрение бизнес-процесса | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 370 дней | 0.69999999999999996 | Смирнов |  | ИСМ | Бизнес-процесс | 4 | 6.1.1.3 | Нет | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1998-08-01 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 369 дней? | 0.41999999999999998 | Смирнов |  | ИСМ |  | 3 | 6.1.2 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Реализация системы | 1998-08-01 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 326 дней? | 0.68000000000000005 | Смирнов |  | ИСМ | Бизнес-процесс | 4 | 6.1.2.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1999-03-02 18:00 | 152 дней | 1 | Смирнов |  | ИСМ | Документация | 5 | 6.1.2.1.1 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка, согласование, утверждение и введение в действие внутреннего нормативного документа по управлению архивом и эксплуатационной документацией | 1999-04-02 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 152 дней | 0 | Смирнов |  | ИСМ | Документация | 5 | 6.1.2.1.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Техногический регламент | 1998-08-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 109 дней | 1 | Смирнов |  | ИСМ | Документация | 5 | 6.1.2.1.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Утверждение порядка работы с Эксплуатационной Документацией | 1998-08-01 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 109 дней? | 1 | Смирнов |  | ИСМ | Документация | 5 | 6.1.2.1.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка ВНД по управлению Эксплуатационной Документацией | 1999-01-01 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 217 дней? | 0.59999999999999998 | Смирнов |  | ИСМ | Функционал | 5 | 6.1.2.1.5 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Разработка и внедрение интранет сайта | 1999-01-01 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 217 дней? | 0.40000000000000002 | Смирнов |  | ИСМ | Функционал | 4 | 6.1.2.2 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Инструкция | 1999-01-01 09:00 | 1999-10-30 18:00 | 217 дней? | 5.0000000000000003E-2 | Смирнов |  | ИСМ | Функционал | 4 | 6.1.2.3 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Определение областей и возможности для внедрен | 1999-01-13 09:00 | 1999-12-30 18:00 | 252 дней? | 0.01 | Смирнов |  | ИСМ | Функционал | 4 | 6.1.2.4 | Нет | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Приобретение отечественной и зарубежной нормативно-технической документации для | 1999-01-12 09:00 | 1999-06-30 18:00 | 122 дней? | 0.40000000000000002 | Смирнов |  | ИСМ | Документация | 4 | 6.1.2.5 | Нет | 1
| Отдел подбора и обучения персонала | 1998-01-01 09:00 | 2001-05-31 18:00 | 891 дней? | 0.22 | Васильев |  | ОК |  | 2 | 6.2 | Да | 0
| ПЕРСОНАЛ | 1998-01-01 09:00 | 2001-05-31 18:00 | 891 дней? | 0.22 | Васильев |  | ОК |  | 3 | 6.2.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Подбор персонала в соответствии с утвержденным главным инженеров графиком | 1998-01-01 09:00 | 2001-05-31 18:00 | 891 дней? | 1 | Васильев |  | ОК |  | 4 | 6.2.1.1 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Автоматизация процедуры согласования кандидатов | 1998-05-02 09:00 | 1998-12-31 18:00 | 174 дней | 1 | Васильев |  | ОК |  | 5 | 6.2.1.1.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Организация обучения согласно утвержденному начальником управления по работе с персонам графику | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0 | Васильев |  | ОК |  | 4 | 6.2.1.2 | Да | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование матрицы по рабочим специальностям | 1999-02-02 09:00 | 1999-09-03 18:00 | 154 дней? | 0 | Васильев |  | ОК |  | 5 | 6.2.1.2.1 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Формирование матрицы по | 1999-02-02 09:00 | 1999-09-03 18:00 | 154 дней | 0 | Васильев |  | ОК |  | 5 | 6.2.1.2.2 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Составление плана-графика обучения согласно потребностям СП | 1999-09-04 09:00 | 1999-11-30 18:00 | 62 дней | 0 | Васильев |  | ОК |  | 5 | 6.2.1.2.3 | Нет | 0
ПЕРСОНАЛ | Реализация плана обучения персонала | 1999-01-12 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 254 дней? | 0.01 | Васильев |  | ОК |  | 5 | 6.2.1.2.4 | Нет | 0
| Медицинская служба | 1999-03-02 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 479 дней? | 0 | Попов |  | ОК |  | 2 | 6.3 | Да | 0
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 1999-03-02 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 479 дней? | 0 | Попов |  | ОК |  | 3 | 6.3.1 | Да | 0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Ввод в эксплуатацию и лицензирование объектов медицинского обеспечения | 1999-03-02 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 479 дней? | 0 | Попов |  | ОК |  | 4 | 6.3.1.1 | Нет | 0
| Вехи реализации проекта | 1998-11-01 18:00 | 2001-01-31 18:00 | 586 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 1 | 7 | Да | 0
| Готовность к приему вого а для проведения на рабочих средах -й очереди строительства спб | 1998-11-01 18:00 | 1998-11-01 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.1 | Нет | 0
| Завершение -й очереди строительства спб и , пбс и , | 1999-01-31 18:00 | 1999-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.2 | Нет | 0
| Готовность к подаче этановой фракции на с первой очереди строительства спб | 1999-01-31 18:00 | 1999-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.3 | Нет | 0
| я очередь строительства спб (техногические линии № и №) | 1999-01-31 18:00 | 1999-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.4 | Нет | 0
| Нача -й очереди строительства спб и | 1999-11-01 18:00 | 1999-11-01 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.5 | Нет | 0
| Завершение -й очереди строительства спб и | 2000-01-31 18:00 | 2000-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.6 | Нет | 0
| я очередь строительства спб (техногические линии № и №) | 2000-01-31 18:00 | 2000-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.7 | Нет | 0
| Готовность к подаче этановой фракции на со второй очереди строительства спб | 2000-01-31 18:00 | 2000-01-31 18:00 | 0 дней | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.8 | Нет | 0
| Завершение -й очереди строительства лзм, -й очереди строительства пбс и , | 2000-04-30 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.9 | Нет | 0
| я очередь строительства спб (техногические линии № и №) | 2000-04-30 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.10 | Нет | 0
| Готовность к отгрузке первой коммерческой партии лзм | 2000-04-30 09:00 | 2000-04-30 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.11 | Нет | 0
| Завершение -й очереди строительства лзм, пбс и | 2001-01-31 09:00 | 2001-01-31 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.12 | Нет | 0
| я очередь строительства спб (техногические линии № и №) | 2001-01-31 09:00 | 2001-01-31 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.13 | Нет | 0
| ВЕХА - - ПРИЕМ а | 1999-06-12 09:00 | 1999-06-12 18:00 | 1 день | 0 |  |  | ВЕХА |  | 2 | 7.14 | Нет | 1
| Дорожная карта получения | 1999-02-02 09:00 | 2000-12-30 18:00 | 499 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 1 | 8 | Да | 0
| Выполнение строительно | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.1 | Нет | 0
| Приказы о назначении | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.2 | Нет | 0
| Программа стажировки | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.3 | Нет | 0
| Программа стажировки | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.4 | Нет | 0
| Изготовление | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.5 | Нет | 0
| Подготовка распоряжения | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.6 | Нет | 0
| Приемка | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.7 | Нет | 0
| Извещение | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.8 | Нет | 0
| Проверка | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.9 | Нет | 0
| Проверка | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.10 | Нет | 0
| Подача заявления | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.11 | Нет | 0
| Получение разрешений | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.12 | Нет | 0
| Постановка н | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.13 | Нет | 0
| Ввод | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.14 | Нет | 0
| Регистрация | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.15 | Нет | 0
| Лицензирование эксплуатации | 1999-02-02 09:00 | 1999-12-31 18:00 | 239 дней? | 0 |  |  |  | Разрешения | 2 | 8.16 | Нет | 0